## 安卓手机端
安卓手机端未完成的功能(9月17日)
已完成 |  | 未完成
用户角色 | 功能模块 | 负责人 | 进度 | 备注
车主部分 | 单次订单抢单功能 | 金学敏 | 100%
| 单次订单详细页面与功能 | 尹升日 | 100%
| 上下班订单详细页面与功能 | 李金星 | 100%
| 长途订单详细页面与功能 | 金学敏 | 100%
| 车主评价乘客页面与功能 | 金学敏 | 100%
| 单次订单执行页面与功能 | 金玉哲 | 100%
| 上下班订单执行页面与功能 | 金玉哲 | 100%
| 长途订单执行页面与功能 | 金玉哲 | 100%
| 单次，上下班订单执行中定期的查询订单状态功能 | 金玉哲 | 100%
| 定期上报车主位置功能 | 金学敏 | 100%
乘客部分 | 单次，上下班拼车发布页面 | 宋哲贤
| 单次订单详细页面与功能 | 宋哲贤
| 上下班订单发布页面与功能 | 宋哲贤
| 我的订单页面与功能 | 金学敏 | 100%
| 我的订单-长途订单详细页面与功能 | 金学敏 | 100%
| 上下班订单详细页面与功能 | 李金星 | 100%
| 长途抢座订单详细页面与功能 | 尹升日 | 100%
| 长途抢座页面与功能 | 尹升日 | 100%
| 一般，预约支付, 评价车主页面与功能 | 金学敏 | 100%
| 车主详细信息页面与功能 | 金学敏 | 100%
| 等待控件自定义(两个) | 金玉哲 | 100%
| 选择日期控件自定义(两个) | 金玉哲 | 100%
| 上下班拼车预约 | 金学敏 | 100%
| 抢座发布长途订单功能与恭喜页面 | 金学敏 | 100%
| 退票确定页面 | 金学敏 | 100%
| 查看车主位置页面与功能 | 金学敏 | 100%
其他 | 接口逻辑分析与检查 | 张耀龙
分享功能
推送功能