## Sheet1
作成日期: 2014/8/1
开发人员 4个人, 6个周
|  |  |  | 开发人1 |  | 开发人2 |  | 开发人3 |  | 开发人4
|  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
功能模块 |  | 结束日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
|  |  | 第一月 | [25 empty] | 第二月
|  |  | 第一周 | [5 empty] | 第二周 | [5 empty] | 第三周 | [5 empty] | 第四周 |  |  |  |  | 第五周 | [5 empty] | 第六周
|  |  | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-26 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-09 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-16 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-23 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-30
1 | 系统要求分析
功能分析
数据库分析
搭建开发环境
2 | 权限管理模块 | 2014-08-06
2.1 | 后台用户管理
2.1.1 | 显示列表功能 | bar: 2014-07-28 to 2014-07-29
2.1.2 | 添加功能 | bar: 2014-07-30
2.1.3 | 删除功能 | bar: 2014-07-30
2.1.4 | 查看详细信息功能 | bar: 2014-07-30
2.1.5 | 编辑功能 | bar: 2014-07-30
2.1.6 | 重置密码功能 | bar: 2014-07-30
2.1.7 | 权限设置功能 | bar: 2014-08-02 to 2014-08-04
2.1.8 | 搜索功能 | bar: 2014-07-31 to 2014-08-01
2.1.9 | 操作记录功能 | bar: 2014-08-05 to 2014-08-06
2.2 | 后台角色管理
2.2.1 | 显示列表功能 |  | 2014-07-28: 2; 2014-07-29: 2
2.2.2 | 添加功能 |  | 2014-07-30: 2
2.2.3 | 删除功能 |  | 2014-07-30: 2
2.2.4 | 查看功能 |  | 2014-07-31: 2
2.2.5 | 编辑功能 |  | 2014-07-31: 2
2.2.6 | 搜索功能 |  | 2014-07-31: 2; 2014-08-01: 2
2.2.7 | 操作权限匹配功能 |  | 2014-08-02: 2; 2014-08-04: 2
2.2.8 | 数据权限匹配功能 |  | 2014-08-05: 2; 2014-08-06: 2
4 | 订单/工单管理 | 2014-08-06
4.1 | 工单管理
4.1.1 | 显示列表功能 |  | 2014-07-30: 3; 2014-07-31: 3
4.1.2 | 添加功能 |  | 2014-07-31: 3
4.1.3 | 编辑功能 |  | 2014-07-31: 3
4.1.4 | 查看详细信息功能 |  | 2014-08-01: 3
4.1.5 | 工单处理功能 |  | 2014-08-01: 3; 2014-08-02: 3
4.1.6 | 删除功能 |  | 2014-07-31: 3
4.1.7 | 搜索功能 |  | 2014-08-04: 3; 2014-08-05: 3; 2014-08-06: 3
4.1.8 | Excel 导出功能 |  | 2014-08-07: 3
4.2 | 订单管理
4.2.1 | 显示列表功能 |  | 2014-07-30: 4; 2014-07-31: 4; 2014-08-01: 4
4.2.2 | 添加功能 |  | 2014-08-05: 4
4.2.3 | 编辑功能 |  | 2014-08-05: 4
4.2.4 | 查看详细功能 |  | 2014-08-06: 4
4.2.5 | 搜索功能 |  | 2014-08-01: 4; 2014-08-02: 4; 2014-08-04: 4
4.2.6 | Excel 导出功能 |  | 2014-08-06: 4
5 | 财务管理 | 2014-08-22
5.1 | 我的表单
5.1.1 | 显示列表功能 | bar: 2014-08-07
5.1.2 | 搜索功能 | bar: 2014-08-08
5.1.3 | 修改工单 | bar: 2014-08-09
5.1.4 | 取消工单 | bar: 2014-08-11
5.2 | 审核表单功能
5.2.1 | 显示列表功能 | bar: 2014-08-12
5.2.2 | 搜索功能 | bar: 2014-08-13
5.2.3 | 审核通过功能 | bar: 2014-08-14
5.2.4 | 驳回功能 | bar: 2014-08-16
5.3 | 客户账户管理
5.3.1 | 显示列表功能 | bar: 2014-08-18
5.3.2 | 搜索功能 | bar: 2014-08-19
5.3.3 | 充值功能 | bar: 2014-08-20
5.3.4 | 提现功能 | bar: 2014-08-20
5.3.5 | 查看账户详细信息 | bar: 2014-08-21
5.4 | 充值, 体现管理
5.4.1 | 显示列表功能 | bar: 2014-08-22
5.4.2 | 搜索功能 | bar: 2014-08-22
5.4.3 | 处理功能 | bar: 2014-08-23
5.4.4 | Excel 导出功能 | bar: 2014-08-23
5.5 | 平台总账管理
5.5.1 | 显示列表功能 | bar: 2014-08-25
5.5.2 | 搜索功能 | bar: 2014-08-26
6 | 运营管理 | 2014-08-22
6.1 | App管理
6.1.1 | 显示列表功能 |  | 2014-08-07: 2
6.1.2 | 添加功能 |  | 2014-08-08: 2
6.1.3 | 删除功能 |  | 2014-08-09: 2
6.1.4 | 下载功能 |  | 2014-08-09: 2
6.2 | 城市管理
6.2.1 | 设置默认参数功能 |  | 2014-08-12: 2
6.2.2 | 城市参数功能 |  | 2014-08-12: 2
6.3 | 分享内容管理 |  | 2014-08-13: 2; 2014-08-14: 2
6.4 | 车类型与颜色管理
6.4.1 | 车类型管理 |  | 2014-08-16: 2
6.4.2 | 颜色管理 |  | 2014-08-16: 2
6.4.3 | Excel 导出功能 |  | 2014-08-18: 2
6.5 | 公告管理
6.5.1 | 公告列表显示功能 |  | 2014-08-19: 2
6.5.2 | 公告搜索功能 |  | 2014-08-20: 2
6.5.3 | 发布新公告功能 |  | 2014-08-21: 2
6.5.4 | 公告停止功能 |  | 2014-08-22: 2
6.6 | 通知管理
6.6.1 | 通知列表显示功能 |  | 2014-08-23: 2
6.6.2 | 通知对象选择功能 |  | 2014-08-25: 2
6.6.3 | 通知发布功能 |  | 2014-08-26: 2
6.7 | 评价管理
6.7.1 | 显示屏家目录功能 |  | 2014-08-08: 3
6.7.2 | 搜索功能 |  | 2014-08-09: 3
6.7.3 | 查看详细页面 |  | 2014-08-11: 3
6.7.4 | Excel 导出功能 |  | 2014-08-12: 3
6.8 | 查看违约功能
6.8.1 | 显示列表功能 |  | 2014-08-13: 3
6.8.2 | 乘客违约查看功能 |  | 2014-08-14: 3
6.8.3 | 车主违约查看功能 |  | 2014-08-14: 3
6.9 | 违约处理
6.9.1 | 显示列表功能 |  | 2014-08-16: 3
6.9.2 | 自定义违约行为功能 |  | 2014-08-18: 3
6.9.3 | 搜索违约行为功能 |  | 2014-08-18: 3
6.9.4 | 黑名单管理 |  | 2014-08-19: 3; 2014-08-20: 3
6.10. | 意见反馈管理
6.10.1 | 显示列表功能 |  | 2014-08-21: 3
6.10.2 | 搜索功能 |  | 2014-08-21: 3
6.10.3 | 查看详细功能 |  | 2014-08-22: 3
6.10.4 | 删除功能 |  | 2014-08-23: 3
6.11 | 操作记录管理
6.11.1 | 显示列表功能 |  | 2014-08-25: 3
6.11.2 | 搜索功能 |  | 2014-08-26: 3
7 | 推广管理 | 2014-08-16
7.1 | SMS推广管理
7.1.1 | 显示列表功能 |  | 2014-08-07: 4
7.1.2 | 搜索功能 |  | 2014-08-08: 4
7.1.3 | 创建新发送计划 |  | 2014-08-09: 4
7.1.4 | 修改进行中的计划功能 |  | 2014-08-11: 4; 2014-08-12: 4
7.2 | 代金券推广管理
7.2.1 | 显示列表功能 |  | 2014-08-13: 4
7.2.2 | 代金券管理 |  | 2014-08-14: 4; 2014-08-16: 4
7.2.3 | 代金券自动发布功能 |  | 2014-08-18: 4
7.2.4 | 代金券发布活动 |  | 2014-08-19: 4
7.3 | 邀请码管理
7.3.1 | 分成默认参数管理 |  | 2014-08-20: 4
7.3.2 | 非默认分成参数的用户管理功能 |  | 2014-08-21: 4
8 | 数据统计 | 2014-08-19
8.1 | 订单统计 |  | 2014-08-22: 4; 2014-08-23: 4; 2014-08-25: 4; 2014-08-26: 4
8.2 | 用户量统计 | bar: 2014-08-27 to 2014-08-29
8.2 | 车主统计 |  | 2014-08-27: 2; 2014-08-28: 2; 2014-08-29: 2
8.2 | 财务统计 |  | 2014-08-27: 3; 2014-08-28: 3; 2014-08-29: 3
8.2 | 点券统计 |  | 2014-08-27: 4; 2014-08-28: 4; 2014-08-29: 4
Note on I10: Jack: 7/27: 명절/일요일
Note on O10: Jack: 8/3: 일요일
Note on U10: Jack: 8/10: 일요일
Note on Y10: Jack: 8/15: 일요일
Note on Z10: Jack: 8/17: 일요일
Note on AF10: Jack: 8/24: 일요일
Note on B36: Jack: 신소전화자동처리를 위한 jsp용 SDK 발설명서