## Sheet1
작성날자: 2014/7/28
개발자 4명, 기간 6주
|  |  |  | 개발자1 |  | 개발자2 |  | 개발자3 |  | 개발자4
|  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
기능목록 |  | 결속날자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
|  |  | 제1월 | [25 empty] | 제2월
|  |  | 1주 | [5 empty] | 2주 | [5 empty] | 3주 | [5 empty] | 4주 |  |  |  |  | 5주 | [5 empty] | 6주
|  |  | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-26 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-09 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-16 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-23 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-30
1 | 요구사항분석
기능설계분석
자료기지설계분석
프로젝트구축
2 | 권한관리모듈 | 2014-08-06
2.1 | 관리원관리
2.1.1 | 목록표시기능 | bar: 2014-07-28 to 2014-07-29
2.1.2 | 추가기능 | bar: 2014-07-30
2.1.3 | 삭제기능 | bar: 2014-07-30
2.1.4 | 상세정보보기기능 | bar: 2014-07-30
2.1.5 | 정보변경기능 | bar: 2014-07-30
2.1.6 | 암호설정기능 | bar: 2014-07-30
2.1.7 | 권한설정기능 | bar: 2014-08-02 to 2014-08-04
2.1.8 | 검색기능 | bar: 2014-07-31 to 2014-08-01
2.1.9 | 조작기록남기기 기능 | bar: 2014-08-05 to 2014-08-06
2.2 | 권한항목관리
2.2.1 | 목록표시기능 |  | 2014-07-28: 2; 2014-07-29: 2
2.2.2 | 추가기능 |  | 2014-07-30: 2
2.2.3 | 삭제기능 |  | 2014-07-30: 2
2.2.4 | 보기기능 |  | 2014-07-31: 2
2.2.5 | 변경기능 |  | 2014-07-31: 2
2.2.6 | 검색기능 |  | 2014-07-31: 2; 2014-08-01: 2
2.2.7 | 조작권한할당기능 |  | 2014-08-02: 2; 2014-08-04: 2
2.2.8 | 자료권한할당기능 |  | 2014-08-05: 2; 2014-08-06: 2
4 | 예약/신소관리 | 2014-08-06
4.1 | 신소관리
4.1.1 | 목록표시기능 |  | 2014-07-30: 3; 2014-07-31: 3
4.1.2 | 추가기능 |  | 2014-07-31: 3
4.1.3 | 변경기능 |  | 2014-07-31: 3
4.1.4 | 상세정보보기기능 |  | 2014-08-01: 3
4.1.5 | 신소처리기능 |  | 2014-08-01: 3; 2014-08-02: 3
4.1.6 | 삭제기능 |  | 2014-07-31: 3
4.1.7 | 검색기능 |  | 2014-08-04: 3; 2014-08-05: 3; 2014-08-06: 3
4.1.8 | Excel Export기능 |  | 2014-08-07: 3
4.2 | 예약관리
4.2.1 | 목록표시기능 |  | 2014-07-30: 4; 2014-07-31: 4; 2014-08-01: 4
4.2.2 | 추가기능 |  | 2014-08-05: 4
4.2.3 | 변경기능 |  | 2014-08-05: 4
4.2.4 | 상세정보보기기능 |  | 2014-08-06: 4
4.2.5 | 검색기능 |  | 2014-08-01: 4; 2014-08-02: 4; 2014-08-04: 4
4.2.6 | Excel Export기능 |  | 2014-08-06: 4
5 | 재무관리 | 2014-08-22
5.1 | 재무단관리
5.1.1 | 목록표시기능 | bar: 2014-08-07
5.1.2 | 검색기능 | bar: 2014-08-08
5.1.3 | 신청내용변경 | bar: 2014-08-09
5.1.4 | 신청취소 | bar: 2014-08-11
5.2 | 재무단심의
5.2.1 | 목록표시기능 | bar: 2014-08-12
5.2.2 | 검색기능 | bar: 2014-08-13
5.2.3 | 심의통과기능 | bar: 2014-08-14
5.2.4 | 부결기능 | bar: 2014-08-16
5.3 | 고객계정관리
5.3.1 | 목록표시기능 | bar: 2014-08-18
5.3.2 | 검색기능 | bar: 2014-08-19
5.3.3 | 충전기능 | bar: 2014-08-20
5.3.4 | 방전기능 | bar: 2014-08-20
5.3.5 | 계정정보상세보기 | bar: 2014-08-21
5.4 | 말단의 充值, 体现요청관리
5.4.1 | 목록표시기능 | bar: 2014-08-22
5.4.2 | 검색기능 | bar: 2014-08-22
5.4.3 | 처리조작 | bar: 2014-08-23
5.4.4 | Excel Export기능 | bar: 2014-08-23
5.5 | 본 체계의 금액계정관리
5.5.1 | 목록표시기능 | bar: 2014-08-25
5.5.2 | 검색기능 | bar: 2014-08-26
6 | 운영관리 | 2014-08-22
6.1 | App관리
6.1.1 | 목록표시기능 |  | 2014-08-07: 2
6.1.2 | 추가기능 |  | 2014-08-08: 2
6.1.3 | 삭제기능 |  | 2014-08-09: 2
6.1.4 | 내리적재 |  | 2014-08-09: 2
6.2 | 도시관리
6.2.1 | 기정파라메터설정 |  | 2014-08-12: 2
6.2.2 | 도시파라메터설정 |  | 2014-08-12: 2
6.3 | 分享문자렬관리 |  | 2014-08-13: 2; 2014-08-14: 2
6.4 | 차류형관리 및 색갈관리
6.4.1 | 차류형관리기능 |  | 2014-08-16: 2
6.4.2 | 색갈관리기능 |  | 2014-08-16: 2
6.4.3 | Excel Export기능 |  | 2014-08-18: 2
6.5 | 공시관리
6.5.1 | 공시목록표시기능 |  | 2014-08-19: 2
6.5.2 | 공시검색기능 |  | 2014-08-20: 2
6.5.3 | 새공시작성 |  | 2014-08-21: 2
6.5.4 | 공시취소기능 |  | 2014-08-22: 2
6.6 | 통지관리
6.6.1 | 통지목록표시기능 |  | 2014-08-23: 2
6.6.2 | 통지대상선택 |  | 2014-08-25: 2
6.6.3 | 통지전송기능 |  | 2014-08-26: 2
6.7 | 평가관리
6.7.1 | 평가목록표시기능 |  | 2014-08-08: 3
6.7.2 | 검색기능 |  | 2014-08-09: 3
6.7.3 | 상세보기페지 |  | 2014-08-11: 3
6.7.4 | Excel Export기능 |  | 2014-08-12: 3
6.8 | 위반기록보기
6.8.1 | 목록표시기능 |  | 2014-08-13: 3
6.8.2 | 승객위반기록보기 |  | 2014-08-14: 3
6.8.3 | 운전사위반기록보기 |  | 2014-08-14: 3
6.9 | 위반처리
6.9.1 | 목록표시기능 |  | 2014-08-16: 3
6.9.2 | 위반행위규제기능 |  | 2014-08-18: 3
6.9.3 | 위반행위검색기능 |  | 2014-08-18: 3
6.9.4 | 검은명단관리기능 |  | 2014-08-19: 3; 2014-08-20: 3
6.10. | 사용자의견관리
6.10.1 | 목록표시기능 |  | 2014-08-21: 3
6.10.2 | 검색기능 |  | 2014-08-21: 3
6.10.3 | 의견상세보기 |  | 2014-08-22: 3
6.10.4 | 삭제기능 |  | 2014-08-23: 3
6.11 | 조작기록관리기능
6.11.1 | 목록표시기능 |  | 2014-08-25: 3
6.11.2 | 검색기능 |  | 2014-08-26: 3
7 | 일반화관리 | 2014-08-16
7.1 | SMS를 리용한 일반화관리
7.1.1 | 목록표시기능 |  | 2014-08-07: 4
7.1.2 | 검색기능 |  | 2014-08-08: 4
7.1.3 | 새로운 계획작성기능 |  | 2014-08-09: 4
7.1.4 | 진행중인 계획의 변경기능 |  | 2014-08-11: 4; 2014-08-12: 4
7.2 | 대금권을 리용한 일반화관리
7.2.1 | 목록표시기능 |  | 2014-08-13: 4
7.2.2 | 대금권관리 |  | 2014-08-14: 4; 2014-08-16: 4
7.2.3 | 대금권의 자동발행기능 |  | 2014-08-18: 4
7.2.4 | 대금권발행활동 |  | 2014-08-19: 4
7.3 | 요청번호에 의한 일반화관리
7.3.1 | 分成파라메터들의 기정값관리 |  | 2014-08-20: 4
7.3.2 | 分成파라메터들이 기정값이 아닌 사용자들의 검색 및 설정 |  | 2014-08-21: 4
8 | 자료통계 | 2014-08-19
8.1 | 예약통계 |  | 2014-08-22: 4; 2014-08-23: 4; 2014-08-25: 4; 2014-08-26: 4
8.2 | 사용자량통계 | bar: 2014-08-27 to 2014-08-29
8.2 | 차주통계 |  | 2014-08-27: 2; 2014-08-28: 2; 2014-08-29: 2
8.2 | 재무량통계 |  | 2014-08-27: 3; 2014-08-28: 3; 2014-08-29: 3
8.2 | 대금권통계 |  | 2014-08-27: 4; 2014-08-28: 4; 2014-08-29: 4
Note on I10: Jack: 7/27: 명절/일요일
Note on O10: Jack: 8/3: 일요일
Note on U10: Jack: 8/10: 일요일
Note on Y10: Jack: 8/15: 일요일
Note on Z10: Jack: 8/17: 일요일
Note on AF10: Jack: 8/24: 일요일
Note on B36: Jack: 신소전화자동처리를 위한 jsp용 SDK 발설명서