## 进度表
项目名称: 北京拼车 |  | 4个人 50个工作日(根据一切账号和UI设计图等等需要的信息都提供完整)
作成日期: 2014年7月10日 |  | 1个人 |  | 2个人 |  | 3个人 |  | 4个人
中间验收
功能模块 | 结果 | 第1阶段(30%) |  | 第2阶段(40%) |  |  | 第3阶段(测试阶段)(30%)
|  | 第1周 7.11 - 7.20 | 第2周 7.21 - 7.27 | 第3周 7.28 - 8.3 | 第4周 8.4 - 8.10 | 第5周 8.11 - 8.17 | 第6周 8.18 - 8.24 | 第7周 8.25 - 8.31
1. 系统要求分析与设计，技术上的问题调查与解决 | 程序,文档
2. 服务端程序编程 | 程序
2.1 MainApp服务端编写 | 程序
2.2 PinCheApp服务端编写(包括Daemon) | 程序
3. 苹果终端程序编程 | 程序
3.1 MainApp编写 | 程序
3.2 PinCheApp编写 | 程序
4. 安卓终端程序编程 | 程序
4.1 MainApp编写 | 程序
4.2 PinCheApp编写 | 程序
5. 测试及调式 | 程序,文档
5.1 按功能测试及修改错误 | 程序
5.2 按模块测试及修改错误 | 程序
5.3 综合测试及修改错误 | 文档
6. 验收准备 | 程序,文档
6.1 源代码整理 | 程序,文档
6.2 说明文档准备，测试报告作成 | 文档
Note on D6: 김학민 1. 자료기지분석 및 추가설계(필요에 따라) 2. Web Service설계 및 작성 1) Main App용 2) PinChe용 3. Push Notification Demo작성(iOS, Android) 4. Android의 Main App작성 김옥철 1. 전자결재기능 1) 支付宝 2) 银联 3) 百度钱包 4) 微信支付 2. iOS판본의 Main App작성
Note on F6: 김학민 Android의 PinChe App완성 김옥철 iOS판본의 PinChe App완성
Note on E7: KHM: 7.27휴식
Note on H7: KHM: 8.14, 8.15 휴식

## 初期分析进度表(金学敏,金玉哲)
返回主页面
初期分析与设计(7.11 - 7.20)
| 负责人 | 序号 | 功能模块 | 7.11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 金学敏 | 1 | 系统要求分析与确定流程
|  | 2 | 已设计的数据库分析
|  | 3 | JSP环境组成
|  | 4 | MainApp通信模块设计
|  | 5 | PinCheApp通信模块设计(包括Daemon)
|  | 6 | 百度推送功能(iOS,Android : 做成例子软件)
|  | 7 | 根据系统的了解做成整个流程文档
| 金玉哲 | 1 | 研究手机端支付功能(支付宝,百度钱包,银联,微信支付:iOS,Android)
Note on D9: 需要申请百度开发者账号 现在申请中

## 苹果手机端进度表(金玉哲)
返回主页面
苹果手机端进度表(7.21 - 8.17)
| 负责人 | 大分类 | 小分类 | 序号 | 功能模块 | 7.21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 金玉哲 | MainApp | MainApp | 1 | 主页面(已安装的还是未安装的软件分别与显示更新可能性)
|  |  |  | 2 | 消息中心页面(公告, 订单消息, 通知显示)
|  |  |  | 3 | 公告列表页面(显示所有的公告信息)
|  |  |  | 4 | 公告详情页面(显示公告的详细信息)
|  |  |  | 5 | 订单消息页面(显示所有的订单关联消息)(订单没有详细页面)
|  |  |  | 6 | 通知列表页面(显示所有的通知列表, 要是有可点击的数据就能点击仔细看看)
|  |  |  | 7 | 个人中心页面
|  |  |  | 8 | 个人信息页面(包括修改密码与个人身份验证页面)
|  |  |  | 9 | 减排绿点管理页面(我的余额查看,绿点变化记录,充值,体现)
|  |  |  | 10 | 分享页面(二维码显示,分享功能. 注意:邀请码管理)
|  |  |  | 11 | 点券管理页面(显示所有的点券列表, 通过点券密码添加新点券)
|  |  |  | 12 | 提交反馈页面
|  | PinCheApp | 共同部分 | 1 | 第一页面(软件第一次启动的时候出现的页面. 分别乘客或者车主)
|  |  |  | 2 | 登录页面
|  |  |  | 3 | 注册页面
|  |  |  | 4 | 个人身份验证页面
|  |  |  | 5 | 车主身份验证页面
|  |  |  | 6 | 消息中心页面(公告, 订单消息, 通知显示)
|  |  |  | 7 | 个人中心页面
|  |  |  | 8 | 个人信息页面(包括修改密码与个人身份验证页面)
|  |  |  | 9 | 设置日常线路页面,线路编辑页面,线路添加页面
|  |  |  | 10 | 减排绿点管理页面(我的余额查看,绿点变化记录,充值,体现)
|  |  |  | 11 | 分享页面(二维码显示,分享功能. 注意:邀请码管理)
|  |  |  | 12 | 点券管理页面(显示所有的点券列表, 通过点券密码添加新点券)
|  |  |  | 13 | 提交反馈页面
|  |  | 乘客 | 1 | 主页面(显示附近的车主在地图上)
|  |  |  | 2 | 发布市内拼车页面(单次,上下班,中途点,)
|  |  |  | 3 | 等待抢单页面(包括超市页面)
|  |  |  | 4 | 被抢单成功页面(包括设置电子密码)
|  |  |  | 5 | 市内单次拼车成功页面
|  |  |  | 6 | 查看长途拼车页面(包括搜索功能)
|  |  |  | 7 | 抢单长途拼车页面(包括失败状态,成功状态,设置电子密码)
|  |  |  | 8 | 长途抢单成功页面
|  |  |  | 9 | 我的订单页面(注意:顺序问题重要。实现之前好好了解)
|  |  |  | 10 | 单次订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  |  | 11 | 上下班订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  |  | 12 | 长途订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  | 车主 | 1 | 主页面
|  |  |  | 2 | 发布长途订单页面
|  |  |  | 3 | 查询市内拼车页面(显示所有的单次和上下班订单)
|  |  |  | 4 | 单次订单详情页面(包括抢单成功和失败状态,抢单成功页面)
|  |  |  | 5 | 上下班订单详情页面(包括抢单上下班订单操作)
|  |  |  | 6 | 我的订单页面(显示所有的订单信息, 注意:顺序问题重要。实现之前好好了解)
|  |  |  | 7 | 单次订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  |  | 8 | 单次订单执行页面
|  |  |  | 9 | 上下班订单页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  |  | 10 | 上下班订单执行页面(注意:跟单次订单执行页面一样)
|  |  |  | 11 | 长途订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  |  | 12 | 长途订单执行页面

## 安卓手机端进度表(金学敏)
返回主页面
安卓手机端进度表(7.21 - 8.17)
| 负责人 | 大分类 | 小分类 | 序号 | 功能模块 | 7.21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 金学敏 | 通信模块 | 通信模块 | 1 | MainApp的通信模块
|  |  |  | 2 | PinCheApp的通信模块
|  |  |  | 3 | Daemon
|  | MainApp | MainApp | 1 | 主页面(已安装的还是未安装的软件分别与显示更新可能性)
|  |  |  | 2 | 消息中心页面(公告, 订单消息, 通知显示)
|  |  |  | 3 | 公告列表页面(显示所有的公告信息)
|  |  |  | 4 | 公告详情页面(显示公告的详细信息)
|  |  |  | 5 | 订单消息页面(显示所有的订单关联消息)(订单没有详细页面)
|  |  |  | 6 | 通知列表页面(显示所有的通知列表, 要是有可点击的数据就能点击仔细看看)
|  |  |  | 7 | 个人中心页面
|  |  |  | 8 | 个人信息页面(包括修改密码与个人身份验证页面)
|  |  |  | 9 | 减排绿点管理页面(我的余额查看,绿点变化记录,充值,体现)
|  |  |  | 10 | 分享页面(二维码显示,分享功能. 注意:邀请码管理)
|  |  |  | 11 | 点券管理页面(显示所有的点券列表, 通过点券密码添加新点券)
|  |  |  | 12 | 提交反馈页面
|  | PinCheApp | 共同部分 | 1 | 第一页面(软件第一次启动的时候出现的页面. 分别乘客或者车主)
|  |  |  | 2 | 登录页面
|  |  |  | 3 | 注册页面
|  |  |  | 4 | 个人身份验证页面
|  |  |  | 5 | 车主身份验证页面
|  |  |  | 6 | 消息中心页面(公告, 订单消息, 通知显示)
|  |  |  | 7 | 个人中心页面
|  |  |  | 8 | 个人信息页面(包括修改密码与个人身份验证页面)
|  |  |  | 9 | 设置日常线路页面,线路编辑页面,线路添加页面
|  |  |  | 10 | 减排绿点管理页面(我的余额查看,绿点变化记录,充值,体现)
|  |  |  | 11 | 分享页面(二维码显示,分享功能. 注意:邀请码管理)
|  |  |  | 12 | 点券管理页面(显示所有的点券列表, 通过点券密码添加新点券)
|  |  |  | 13 | 提交反馈页面
|  |  | 乘客 | 1 | 主页面(显示附近的车主在地图上)
|  |  |  | 2 | 发布市内拼车页面(单次,上下班,中途点,)
|  |  |  | 3 | 等待抢单页面(包括超市页面)
|  |  |  | 4 | 被抢单成功页面(包括设置电子密码)
|  |  |  | 5 | 市内单次拼车成功页面
|  |  |  | 6 | 查看长途拼车页面(包括搜索功能)
|  |  |  | 7 | 抢单长途拼车页面(包括失败状态,成功状态,设置电子密码)
|  |  |  | 8 | 长途抢单成功页面
|  |  |  | 9 | 我的订单页面(注意:顺序问题重要。实现之前好好了解)
|  |  |  | 10 | 单次订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  |  | 11 | 上下班订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  |  | 12 | 长途订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  | 车主 | 1 | 主页面
|  |  |  | 2 | 发布长途订单页面
|  |  |  | 3 | 查询市内拼车页面(显示所有的单次和上下班订单)
|  |  |  | 4 | 单次订单详情页面(包括抢单成功和失败状态,抢单成功页面)
|  |  |  | 5 | 上下班订单详情页面(包括抢单上下班订单操作)
|  |  |  | 6 | 我的订单页面(显示所有的订单信息, 注意:顺序问题重要。实现之前好好了解)
|  |  |  | 7 | 单次订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  |  | 8 | 单次订单执行页面
|  |  |  | 9 | 上下班订单页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  |  | 10 | 上下班订单执行页面(注意:跟单次订单执行页面一样)
|  |  |  | 11 | 长途订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  |  | 12 | 长途订单执行页面

## 备注
返回主页面