## 苹果手机开发日程
苹果手机端进度表(7.21 - 8.26)
负责人 | 大分类 | 小分类 | 序号 | 功能模块 | 7.21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
金玉哲 | MainApp | MainApp | 1 | 主页面(已安装的还是未安装的软件分别与显示更新可能性)
|  |  | 2 | 消息中心页面(公告, 订单消息, 通知显示)
|  |  | 3 | 公告列表页面(显示所有的公告信息)
|  |  | 4 | 公告详情页面(显示公告的详细信息)
|  |  | 5 | 订单消息页面(显示所有的订单关联消息)(订单没有详细页面)
|  |  | 6 | 通知列表页面(显示所有的通知列表, 要是有可点击的数据就能点击仔细看看)
|  |  | 7 | 个人中心页面
|  |  | 8 | 个人信息页面(包括修改密码与个人身份验证页面)
|  |  | 9 | 减排绿点管理页面(我的余额查看,绿点变化记录,充值,体现)
|  |  | 10 | 分享页面(二维码显示,分享功能. 注意:邀请码管理)
|  |  | 11 | 点券管理页面(显示所有的点券列表, 通过点券密码添加新点券)
|  |  | 12 | 提交反馈页面
| PinCheApp | 共同部分 | 1 | 第一页面(软件第一次启动的时候出现的页面. 分别乘客或者车主)
|  |  | 2 | 登录页面
|  |  | 3 | 注册页面
|  |  | 4 | 个人身份验证页面
|  |  | 5 | 车主身份验证页面
|  |  | 6 | 消息中心页面(公告, 订单消息, 通知显示)
|  |  | 7 | 个人中心页面
|  |  | 8 | 个人信息页面(包括修改密码与个人身份验证页面)
|  |  | 9 | 设置日常线路页面,线路编辑页面,线路添加页面
|  |  | 10 | 减排绿点管理页面(我的余额查看,绿点变化记录,充值,体现)
|  |  | 11 | 分享页面(二维码显示,分享功能. 注意:邀请码管理)
|  |  | 12 | 点券管理页面(显示所有的点券列表, 通过点券密码添加新点券)
|  |  | 13 | 提交反馈页面
|  | 乘客 | 1 | 主页面(显示附近的车主在地图上)
|  |  | 2 | 发布市内拼车页面(单次,上下班,中途点,)
|  |  | 3 | 等待抢单页面(包括超市页面)
|  |  | 4 | 被抢单成功页面(包括设置电子密码)
|  |  | 5 | 市内单次拼车成功页面
|  |  | 6 | 查看长途拼车页面(包括搜索功能)
|  |  | 7 | 抢单长途拼车页面(包括失败状态,成功状态,设置电子密码)
|  |  | 8 | 长途抢单成功页面
|  |  | 9 | 我的订单页面(注意:顺序问题重要。实现之前好好了解)
|  |  | 10 | 单次订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  | 11 | 上下班订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  | 12 | 长途订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  | 车主 | 1 | 主页面
|  |  | 2 | 发布长途订单页面
|  |  | 3 | 查询市内拼车页面(显示所有的单次和上下班订单)
|  |  | 4 | 单次订单详情页面(包括抢单成功和失败状态,抢单成功页面)
|  |  | 5 | 上下班订单详情页面(包括抢单上下班订单操作)
|  |  | 6 | 我的订单页面(显示所有的订单信息, 注意:顺序问题重要。实现之前好好了解)
|  |  | 7 | 单次订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  | 8 | 单次订单执行页面
|  |  | 9 | 上下班订单页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  | 10 | 上下班订单执行页面(注意:跟单次订单执行页面一样)
|  |  | 11 | 长途订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  | 12 | 长途订单执行页面

## 安卓手机开发日程
| 金学敏 |  | 李金星
安卓手机端进度表(7.28 - 8.29)
负责人 | 大分类 | 小分类 | 序号 | 功能模块 | 7.28 | 29 | 30 | 31 | 8.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| MainApp | MainApp | 1 | 主页面(已安装的还是未安装的软件分别与显示更新可能性)
|  |  | 2 | 消息中心页面(公告, 订单消息, 通知显示)
|  |  | 3 | 公告列表页面(显示所有的公告信息)
|  |  | 4 | 公告详情页面(显示公告的详细信息)
|  |  | 5 | 订单消息页面(显示所有的订单关联消息)(订单没有详细页面)
|  |  | 6 | 通知列表页面(显示所有的通知列表, 要是有可点击的数据就能点击仔细看看)
|  |  | 7 | 个人中心页面
|  |  | 8 | 个人信息页面(包括修改密码与个人身份验证页面)
|  |  | 9 | 减排绿点管理页面(我的余额查看,绿点变化记录,充值,体现)
|  |  | 10 | 分享页面(二维码显示,分享功能. 注意:邀请码管理)
|  |  | 11 | 点券管理页面(显示所有的点券列表, 通过点券密码添加新点券)
|  |  | 12 | 提交反馈页面
| PinCheApp | 共同部分 | 1 | 第一页面(软件第一次启动的时候出现的页面. 分别乘客或者车主)
|  |  | 2 | 登录页面
|  |  | 3 | 注册页面
|  |  | 4 | 个人身份验证页面
|  |  | 5 | 车主身份验证页面
|  |  | 6 | 消息中心页面(公告, 订单消息, 通知显示)
|  |  | 7 | 个人中心页面
|  |  | 8 | 个人信息页面(包括修改密码与个人身份验证页面)
|  |  | 9 | 设置日常线路页面,线路编辑页面,线路添加页面
|  |  | 10 | 减排绿点管理页面(我的余额查看,绿点变化记录,充值,体现)
|  |  | 11 | 分享页面(二维码显示,分享功能. 注意:邀请码管理)
|  |  | 12 | 点券管理页面(显示所有的点券列表, 通过点券密码添加新点券)
|  |  | 13 | 提交反馈页面
|  | 乘客 | 1 | 主页面(显示附近的车主在地图上)
|  |  | 2 | 发布市内拼车页面(单次,上下班,中途点,)
|  |  | 3 | 等待抢单页面(包括超市页面)
|  |  | 4 | 被抢单成功页面(包括设置电子密码)
|  |  | 5 | 市内单次拼车成功页面
|  |  | 6 | 查看长途拼车页面(包括搜索功能)
|  |  | 7 | 抢单长途拼车页面(包括失败状态,成功状态,设置电子密码)
|  |  | 8 | 长途抢单成功页面
|  |  | 9 | 我的订单页面(注意:顺序问题重要。实现之前好好了解)
|  |  | 10 | 单次订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  | 11 | 上下班订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  | 12 | 长途订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  | 车主 | 1 | 主页面
|  |  | 2 | 发布长途订单页面
|  |  | 3 | 查询市内拼车页面(显示所有的单次和上下班订单)
|  |  | 4 | 单次订单详情页面(包括抢单成功和失败状态,抢单成功页面)
|  |  | 5 | 上下班订单详情页面(包括抢单上下班订单操作)
|  |  | 6 | 我的订单页面(显示所有的订单信息, 注意:顺序问题重要。实现之前好好了解)
|  |  | 7 | 单次订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  | 8 | 单次订单执行页面
|  |  | 9 | 上下班订单页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  | 10 | 上下班订单执行页面(注意:跟单次订单执行页面一样)
|  |  | 11 | 长途订单详情页面(注意:按照订单状态页面不一样。实现之前好好了解)
|  |  | 12 | 长途订单执行页面