## Sheet1
作成日期 : 2014-07-28
5个人, 6周
|  |  |  | 开发人员1 |  | 开发人员2 |  | 开发人员3 |  | 开发人员4 |  | 开发人员5
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
功能模块 |  | 结束日期 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 | 第9天 | 第10天 | 第11天 | 第12天 | 第13天 | 第14天 | 第15天 | 第16天 | 第17天 | 第18天 | 第19天 | 第20天 | 第21天 | 第22天 | 第23天 | 第24天 | 第25天 | 第26天 | 第27天 | 第28天 | 第29天 | 第30天 | 第31天 | 第32天 | 第33天 | 第34天 | 第35天
|  |  | 第一月 | [25 empty] | 第二月
|  |  | 第1周 | [5 empty] | 第2周 | [5 empty] | 第3周 | [5 empty] | 第4周 |  |  |  |  | 第5周 | [5 empty] | 第6周
|  |  | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-26 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-09 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-16 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-23 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-30
1 | 要求分析
| 功能设计与分析 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
| 数据库设计分析 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
| 组成环境 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
2 | 权限管理模块 | 2014-07-30
2.1 | 管理员管理
2.1.1 | 显示列表功能 | [7 empty] | 1
2.1.2 | 添加功能 | [7 empty] | 2
2.1.3 | 删除功能 | [7 empty] | 2
2.1.4 | 查看详细信息功能 | [8 empty] | 2
2.1.5 | 编辑功能 | [8 empty] | 2
2.1.6 | 设置密码功能 | [8 empty] | 2
2.1.7 | 权限设置功能 | [7 empty] | 3 | 3
2.1.8 | 搜索功能 | [8 empty] | 4 | 4 | 4
2.1.9 | 操作记录功能 | [8 empty] | 5 | 5 | 5
2.2 | 权限项目管理模块
2.2.1 | 显示列表功能 | [9 empty] | 2
2.2.2 | 添加功能 | [9 empty] | 2
2.2.3 | 删除功能 | [9 empty] | 2
2.2.4 | 查看功能 | [10 empty] | 2 | 2
2.2.5 | 编辑功能 | [10 empty] | 2 | 2
2.2.6 | 搜索功能 | [12 empty] | 2 | 2
2.2.7 | 操作权限匹配功能 | [12 empty] | 2 | 2
2.2.8 | 数据权限匹配功能 | [13 empty] | 2
3 | 用户管理模块 | 2014-08-05
3.1 | 个人用户管理
3.1.1 | 显示列表功能 | [8 empty] | 1
3.1.2 | 添加功能 | [9 empty] | 3
3.1.3 | 编辑功能 | [9 empty] | 3
3.1.4 | 查看详细功能 | [10 empty] | 3
3.1.5 | 个人信息认证功能 | [10 empty] | 4
3.1.6 | 车主信息认证功能 | [11 empty] | 4
3.1.7 | 搜索功能 | [11 empty] | 5
3.1.8 | 删除功能 | [10 empty] | 5
3.1.9 | Excel导出功能 | [11 empty] | 3
3.2 | 集团客户管理
3.2.1 | 显示列表功能 | [10 empty] | 1
3.2.2 | 添加功能 | [11 empty] | 1
3.2.3 | 编辑信息功能 | [11 empty] | 1
3.2.4 | 查看详细信息功能 | [12 empty] | 1
3.2.5 | 人员管理功能 | [12 empty] | 1
3.2.6 | 车主添加功能 | [13 empty] | 1
3.2.7 | 查看返利信息详细功能 | [13 empty] | 1
3.2.8 | 搜索功能 | [14 empty] | 1
3.2.9 | 删除功能 | [12 empty] | 1
3.2.10 | Excel导出功能 | [14 empty] | 1
3.3 | 集团客户自主管理
3.3.1 | 主信息管理功能 | [14 empty] | 2
3.3.2 | 查看功能 | [15 empty] | 2
3.3.3 | 删除功能 | [15 empty] | 2
3.3.4 | 分成比率管理功能 | [16 empty] | 2
3.3.5 | Excel导出功能 | [17 empty] | 2
3.4 | 集团联盟管理
3.4.1 | 列表显示功能 | [12 empty] | 3
3.4.2 | 增加功能 | [13 empty] | 3
3.4.3 | 编辑信息功能 | [14 empty] | 3
3.4.4 | 查看详细功能 | [13 empty] | 3
3.4.5 | 集团客户管理功能 | [16 empty] | 3
3.4.6 | 搜索功能 | [14 empty] | 3 | 3
3.4.7 | 删除功能 | [16 empty] | 3
3.4.8 | Excel导出功能 | [17 empty] | 3 | 3
3.5 | 合作单位管理
3.5.1 | 显示列表功能 | [13 empty] | 4
3.5.2 | 添加功能 | [14 empty] | 4
3.5.3 | 编辑信息功能 | [15 empty] | 4
3.5.4 | 查看详细页面功能 | [16 empty] | 4
3.5.5 | 查看返利详细信息功能 | [17 empty] | 4
3.5.6 | 搜索功能 | [13 empty] | 5 | 5 | 5
3.5.7 | 删除功能 | [16 empty] | 5
3.5.8 | Excel导出功能 | [18 empty] | 5
4 | 订单/工单管理 | 2014-08-08
4.1 | 工单管理
4.1.1 | 列表显示功能 | [15 empty] | 1
4.1.2 | 添加功能 | [15 empty] | 1
4.1.3 | 编辑功能 | [16 empty] | 1
4.1.4 | 查看详细信息功能 | [17 empty] | 1
4.1.5 | 处理工单功能 | [18 empty] | 1
4.1.6 | 删除功能 | [19 empty] | 1
4.1.7 | 搜索功能 | [20 empty] | 1
4.1.8 | Excel导出功能 | [19 empty] | 1 | 1
4.2 | 订单管理
4.2.1 | 显示列表功能 | [18 empty] | 2
4.2.2 | 添加功能 | [19 empty] | 2
4.2.3 | 编辑功能 | [19 empty] | 2
4.2.4 | 查看详细信息功能 | [20 empty] | 2
4.2.5 | 搜索功能 | [21 empty] | 2 | 2
4.2.6 | Excel导出功能 | [22 empty] | 2
5 | 财务管理 | 2014-08-12
5.1 | 我的表单
5.1.1 | 显示列表功能 | [19 empty] | 3
5.1.2 | 搜索功能 | [20 empty] | 3
5.1.3 | 修改重提功能 | [21 empty] | 3
5.1.4 | 关闭功能 | [22 empty] | 3
5.2 | 表单身和功能
5.2.1 | 显示列表功能 | [18 empty] | 4
5.2.2 | 搜索功能 | [22 empty] | 4
5.2.3 | 审核功能 | [19 empty] | 4 | 4
5.2.4 | 驳回功能 | [21 empty] | 4
5.3 | 客户账户管理
5.3.1 | 显示列表功能 | [19 empty] | 5
5.3.2 | 搜索功能 | [23 empty] | 5
5.3.3 | 充值功能 | [22 empty] | 5
5.3.4 | 提现功能 | [21 empty] | 5
5.3.5 | 查看账户功能 | [20 empty] | 5
5.4 | 客户提现充值管理
5.4.1 | 显示列表功能 | [21 empty] | 1
5.4.2 | 搜索功能 | [24 empty] | 1
5.4.3 | 处理操作 | [23 empty] | 1
5.4.4 | Excel导出功能 | [22 empty] | 1
5.5 | 平台总账管理
5.5.1 | 显示列表功能 | [21 empty] | 2
5.5.2 | 搜索功能 | [22 empty] | 2
6 | 运营管理 | 2014-08-16 | [22 empty] | 2 | 2
6.1 | App管理功能
6.1.1 | 显示列表功能 | [23 empty] | 3
6.1.2 | 添加功能 | [24 empty] | 3
6.1.3 | 删除功能 | [24 empty] | 3 | 3
6.1.4 | 下载功能 | [25 empty] | 3
6.2 | 城市管理
6.2.1 | 设置默认参数功能 | [26 empty] | 3
6.2.2 | 设置城市参数功能 | [26 empty] | 3
6.3 | 分享默认内容管理 | [18 empty] | 4
6.4 | 车类型与颜色管理
6.4.1 | 车类型管理 | [18 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
6.4.2 | 颜色管理 | [24 empty] | 4 | 4
6.4.3 | Excel导出功能 | [25 empty] | 4
6.5 | 公告管理
6.5.1 | 显示公告列表功能 | [18 empty] | 5
6.5.2 | 搜索公告功能 | [18 empty] | 5
6.5.3 | 添加公告功能 | [24 empty] | 5
6.5.4 | 关闭公告功能 | [25 empty] | 5
6.6 | 通知管理功能
6.6.1 | 显示通知列表功能 | [25 empty] | 5 | 5
6.6.2 | 选择通知对象功能 | [27 empty] | 5
6.6.3 | 发送通知功能 | [27 empty] | 5
6.7 | 评价管理
6.7.1 | 显示评价列表功能 | [25 empty] | 1
6.7.2 | 搜索功能 | [26 empty] | 1
6.7.3 | 查看详细页面功能 | [27 empty] | 1
6.7.4 | Excel导出功能 | [28 empty] | 1
6.8 | 查看违约记录功能
6.8.1 | 显示列表功能 | [28 empty] | 1
6.8.2 | 查看乘客违约功能 | [29 empty] | 1
6.8.3 | 查看车主违约功能 | [30 empty] | 1
6.9 | 违约处理
6.9.1 | 显示列表功能 | [25 empty] | 2
6.9.2 | 定义违约行为功能 | [26 empty] | 2
6.9.3 | 搜索违约行为功能 | [27 empty] | 2
6.9.4 | 黑名单管理功能 | [27 empty] | 2
6.10. | 用户反馈管理
6.10.1 | 显示列表功能 | [27 empty] | 3
6.10.2 | 搜索功能 | [27 empty] | 3
6.10.3 | 查看意见功能 | [28 empty] | 3
6.10.4 | 删除功能 | [29 empty] | 3
6.11 | 操作记录管理功能
6.11.1 | 显示列表功能 | [29 empty] | 3
6.11.2 | 搜索功能 | [30 empty] | 3
7 | 推广管理 | 2014-08-16
7.1 | SMS推广管理
7.1.1 | 显示列表功能 | [26 empty] | 4
7.1.2 | 搜索功能 | [27 empty] | 4 | 4
7.1.3 | 添加新计划功能 | [28 empty] | 4 | 4
7.1.4 | 编辑进行中的计划功能 | [30 empty] | 4
7.2 | 代金券推广管理
7.2.1 | 显示列表功能 | [28 empty] | 5
7.2.2 | 代金券管理 | [28 empty] | 5
7.2.3 | 自动发放代金券功能 | [29 empty] | 5
7.2.4 | 发放代金券 | [29 empty] | 5
7.3 | 邀请码推广管理
7.3.1 | 分成默认参数管理 | [29 empty] | 5
7.3.2 | 搜索非默认分享参数用户搜索与设置 | [30 empty] | 5
8 | 数据统计 | 2014-08-19
8.1 | 订单统计 | [31 empty] | 1 | 1 | 1
8.2 | 用户量统计 | [31 empty] | 2 | 2 | 2
8.2 | 车主统计 | [31 empty] | 3 | 3 | 3
8.2 | 财务统计 | [31 empty] | 4 | 4 | 4
8.2 | 点券统计 | [31 empty] | 5 | 5 | 5
Note on B82: Jack: 신소전화자동처리를 위한 jsp용 SDK 발설명서