## App
Software Requirement Tracking
| Project: | Normandy-1 |  |  | Meeting Type: | Weekly Meeting
| Date: | 2014-06-15 |  |  | Recorder: | 陈晓曦
| Time: | 10:00-16:30 |  |  | Recurrence:
参会人员:
雷庄，李锐明，范星，陈晓曦
| Requirement log | [11 empty] | Tracking
工作量(md) | ID | 类型 | 终端 | 模块 | 分界面/功能 | 需求描述 | 业务流程 |  | 状态 | 优先级/重要性 | 预估工作量(天) | 请求者 | 责任人 | Bug ID前缀 | 后续拟采取的行动 | 期望完成日期 | 实际完成日期 | 参考界面
| 1 | 需求 | main | main-主界面 | 主界面 | 展示已安装子APP及未安装子APP，显示个人中心按钮 | 打开MainApp进入本页面，从系统已安装软件中搜索是否存在指定子App，如存在则显示在已安装，不存在则显示在未安装。 | 子APP是什么意思？
| 2 | 需求 |  |  | 主界面-运行App | 调用已安装子App | 点击已安装子App图标，启动该App，并将当前用户信息发送到子App
| 3 | 需求 |  |  | 主界面-安装App | 下载（含断点续传）及安装子App | 点击未安装子App图标，弹出提示“是否安装该App”，选否返回，选是从网络下载该App并安装，安装后刷新界面。安装过程中点击安装中的App可暂停，再次点击可以继续下载。
0.5 | 4 | 需求 |  | main-用户系统 | 用户登录 | 用户登录 | 未登录用户点击个人中心按钮进入登录流程，可切换至注册流程或忘记密码流程，输入用户名、密码进行登录，App自动保存用户名密码，再次打开软件不需再次输入
0.5 | 5 | 需求 |  |  | 用户登录-忘记密码 | 忘记密码 | 由登录流程切换到忘记密码流程，输入手机号，点击获取验证码按钮，根据短信自动捕捉验证码，点击验证按钮，验证通过后输入新密码（两次），确认后进入个人中心主界面，App自动保存用户名密码同登录流程。
0.5 | 6 | 需求 |  |  | 用户注册 | 用户注册 | 由登录流程切换到注册流程，输入手机号、密码（两次）、昵称、验证码（填写手机号后点击获取验证码按钮，根据短信自动捕捉）、邀请码（可选）进行注册，注册成功进入个人中心主界面（保存用户名密码同登录流程），取消返回main主界面，注册失败保持当前界面，红字提示失败原因。 | ‘邀请码’是什么意思？
0.5 | 7 | 需求 |  | main-个人中心 | 个人中心 | 个人中心主界面，包括修改个人信息、减排绿点账户查询、充值、提现、邀请、分享、代金券、提交反馈选项 | 登录或注册后进入本界面
0.5 | 8 | 需求 |  |  | 个人中心-修改个人信息 | 修改个人信息 | 个人中心点击修改个人信息进入该页面，可修改个人信息。本页面可切换至修改密码页面
0.5 | 9 | 需求 |  |  | 个人中心-修改密码 | 修改密码 | 由修改个人信息流程切换到本流程，输入原密码1次，新密码2次，验证通过修改密码，验证不通过给出提示“原密码错误”
| 10 | 需求 |  |  | 个人中心-个人身份认证 | 上传身份证正反面照片，可从相册选择也可拍照 | 上传后返回个人中心菜单
7 | 11 | 需求 |  |  | 个人中心-充值 | 充值，向个人减排绿点账户充值 | 输入充值金额，选择充值途径（支付宝、微信支付、银联支付），提交后跳转响应的支付终端页面，返回时判断是否支付成功，成功则进入支付成功页面，3秒后跳转减排绿点账户查询页面，失败则给出提示后保持当前页面。 | 账号都准备好了吗？
0.5 | 12 | 需求 |  |  | 个人中心-减排绿点账户查询 | 减排绿点账户查询，可查询减排绿点余额及最近10笔进出帐。 | 页面展示减排绿点余额，下方为最近10笔进出帐，标明来源（拼车、代驾），最下方设置更多按钮，点击后读取下10笔。本页面设置充值、提现跳转按钮。
0.5 | 13 | 需求 |  |  | 个人中心-提现 | 提现，从个人减排绿点账户，提现到个人账户 | 输入提现金额，输入提现银行账号信息，金额不足给出提示，提交后由服务器后台完成转账，完成后进入提现成功页面，3秒后跳转减排绿点账户查询页面。
0.5 | 14 | 需求 |  |  | 个人中心-邀请 | 邀请，将个人账户邀请码通过短信发送给朋友 | 点击后跳转到系统短信应用，发送内容根据个人账户邀请码生成。返回后回到个人中心界面
0.5 | 15 | 需求 |  |  | 个人中心-分享 | 分享，将mainApp下载二维码发送到微信或微博 | 点击后弹出平台选择对话框，选择（微信、朋友圈、微博）平台后跳转到响应App，发送二维码图片。返回后回到个人中心界面。
| 16 | 需求 |  |  | 个人中心-代金券 | 代金券，可查询个人当前持有代金券，输入代金券密码，向个人账户添加代金券。 | 点击后进入代金券查询界面，上部为新代金券输入框，输入密码并点击添加按钮后刷新查询界面，下部为当前持有的代金券列表。点击列表可展开，显示代金券代码。（实物代金券在此使用）
0.5 | 17 | 需求 |  |  | 个人中心-提交反馈 | 可对APP或平台提交反馈 | 页面设置一个反馈标题输入框，一个反馈内容输入框，一个提交按钮。点击提交按钮将填写内容发送到服务器。
0.5 | 18 | 需求 |  | main-通知中心 | 推送服务程序 | mainApp负责接收所有异步网络通知，能够在App未启动的情况下弹出针对本用户的后台通知 | 是一个后台Service，手机启动时自启动，用户未登陆时本模块不起作用，用户在任一App登录后本模块与服务器绑定登录用户及身份，接收服务器推送的所有异步网络消息，弹出通知提示，并能够正确将APP唤醒，进入通知中心页面。 | 不太明白什么意思？
1 | 19 | 需求 |  |  | 通知中心 | 可查询所有当前公告、订单消息、通知。主界面图标有未读通知时显示未读标志。页面内部显示通知列表，列表显示图标、通知标题、通知内容、通知时间。 | 主界面点击通知中心按钮，或点击软件推送消息，进入本页面。通知列表初始显示10条，向上拖动可读取更多，向下拖动可刷新，点击Item可展开（如有必要），再次点击可合起。
0.5 | 20 | 需求 | 车主/乘客 | 通用 | 首页 | 首次启动可选择身份为乘客或车主，再次启动默认为上次退出时的身份。 | 拼车App启动后进入首页，选择乘客或车主之一后，保存当前身份，进入乘客或车主的主界面。
1 | 21 | 需求 |  |  | 通知中心 | 可查询所有当前公告、订单消息、通知。主界面图标有未读通知时显示未读标志。页面内部显示通知列表，列表显示图标、通知标题、通知内容、通知时间。 | 主界面点击通知中心按钮，或点击软件推送消息，进入本页面。通知列表初始显示10条，向上拖动可读取更多，向下拖动可刷新，点击Item可展开（如有必要），再次点击可合起。展开后点击按钮可跳转到指定页面（如长途有乘客接单跳转到查询订单-订单详情页面）。
0.5 | 22 | 需求 | 车主 | 车主-用户系统 | 用户登录 | 用户登录 | 未登录用户点击个人中心按钮进入登录流程，可切换至注册流程或忘记密码流程，输入用户名、密码进行登录，App自动保存用户名密码，再次打开软件不需再次输入
0.5 | 23 | 需求 |  |  | 用户登录-忘记密码 | 忘记密码 | 由登录流程切换到忘记密码流程，输入手机号，点击获取验证码按钮，根据短信自动捕捉验证码，点击验证按钮，验证通过后输入新密码（两次），确认后进入个人中心主界面，App自动保存用户名密码同登录流程。
0.5 | 24 | 需求 |  |  | 用户注册 | 用户注册 | 由登录流程切换到注册流程，输入手机号、密码（两次）、昵称、验证码（填写手机号后点击获取验证码按钮，根据短信自动捕捉）、邀请码（可选）进行注册，注册成功进入个人中心主界面（保存用户名密码同登录流程），取消返回main主界面，注册失败保持当前界面，红字提示失败原因。
1 | 25 | 需求 |  | 车主-主界面 | 主界面 | 车主主界面显示车主头像、个人中心按钮、切换身份按钮、发布长途按钮、市内抢单按钮、通知中心按钮。显示主界面时判断GPS是否开启，未开启则提示“不开启GPS不能参与单次拼车抢单” | 以车主身份登录App后进入本页面，进入本页面时判断驾照注册信息和行驶证注册信息是否完整，及是否开启GPS，有问题给出提示，可跳转到车主认证向导页面。点击车主头像可设置车主头像，可拍照和从相册选择。
0.5 | 26 | 需求 |  |  | 主界面-公告栏 | 显示当前系统公告，只接受针对车主的公告 | 点击按钮打开系统公告页面
| 27 | 需求 |  |  | 主界面-切换身份 | 切换到乘客身份
0.5 | 28 | 需求 |  | 车主-长途订单 | 发布订单-长途线路 | 页面输入内容包括：起始城市（默认当前城市），目的城市（不可与起始地点一致），起始地点（默认当前位置），目的地址，出发时间，提供座位，全程价格，备注，发布按钮，后退按钮。 | 车主主界面点击发布长途进入本页面，起止点地址可通过语音输入，座位数可通过加减按钮修改，点击发布将订单发送到服务器。
0.5 | 29 | 需求 |  | 车主-市内订单 | 市内抢单-单次拼车-抢单 | 打开页面前首先判断GPS是否打开，不打开不能进入本页面，并给出提示。页面展示所有订单列表，切换单次拼车、待分派单次拼车和上下班拼车的tab及后退按钮。列表显示：起始地址，目的地址，价格，预约时间，中途点情况（有则标注中途点数量，无则不显示），座位数，距自己距离，“抢”字按钮 | 车主主界面点击市内抢单进入本页面，可切换到上下班拼车。列表一次显示10条信息，向上拖动可显示更多，向下拖动可刷新。点击抢字可直接发起抢单，等待乘客响应，如乘客同意，则进入抢单成功页面，如乘客拒绝，则给出提示后保持本页面。点击订单列表其他位置进入确认订单页面。有执行中的单次订单或车主身份未认证时不能点击抢单按钮。
1 | 30 | 需求 |  |  | 市内抢单-上下班拼车 | 页面展示基本和单次拼车相同，区别：预约时间无年月日，增加周几出行的显示，无距自己的距离。无“抢”字按钮。 | 处理逻辑基本同单次拼车，区别：本页面不能直接接单，必须进入确认订单才能接单。
0.5 | 31 | 需求 |  |  | 市内抢单-确认订单-单次拼车 | 页面展示乘客头像，服务次数和好评率，性别，年龄，中途点信息，预约时间，价格，座位数，地图信息（中途点信息），确认（抢单/接单）按钮，身份证认证信息。 | 车主点击某订单可进入本页面，点击地图可打开地图页面，地图页面内可缩放移动，点击好评率可打开乘客评价详情页面，点击抢单/接单按钮同列表处理逻辑。
0.5 | 32 | 需求 |  |  | 市内抢单-确认订单-上下班拼车 | 拥有单次拼车所有功能，并增加出行日选择，可在乘客要求的日期中选择若干个（如乘客要求周一到周五，车主可选择周一周三周五每周三天） | 如果车主已接了当前订单，则接单按钮灰掉。提交接单处理逻辑和单次拼车不同，提交后App界面不锁定，不等待乘客反馈，保持当前界面，但灰掉接单按钮。 | 单次拼车是什么意思？
0.5 | 33 | 需求 |  |  | 市内抢单-抢单成功 | 显示恭喜车主成功抢单的页面（待设计），应包含乘客头像、姓名、预计到达时间等详情，并提示：“请在服务开始前n分钟到达指定地点” | 服务器发送抢单成功消息（仅单次拼车）时跳转到本页面，本页面仅展示作用。
0.5 | 34 | 需求 |  |  | 市内抢单-确认订单-乘客评价详情 | 页面展示乘客照片，服务次数和好评率，性别，年龄，乘客评价列表，列表中展示评价级别、评价详情、评价人（可匿名） | 车主点击某乘客星级或好评率跳转到本页面，本页面仅展示用，评价列表一次显示10条，向上拖动可显示更多，向下拖动可刷新，保持同样行高，点击可展开（如有必要），再次点击可收起
1 | 35 | 需求 |  | 车主-个人中心 | 个人中心-车主认证向导 | 包含3个页面：1、上传驾照正反面，可从相册获取也可拍照；2、设置具体车型和颜色，上传行驶本正反面，可从相册获取也可拍照；3、上传爱车照片，可从相册获取也可拍照，该步骤可跳过。 | 每个页面完成填写后在本地保存一次，记录进度，再次进入向导时根据进行到第几步继续执行
0.5 | 36 | 需求 |  |  | 个人中心 | 车主个人中心拥有main个人中心主界面除绿点相关外的所有功能，表现形式也相同，并增加订单查询功能、个人身份认证、车主认证向导功能、设置常用路线功能
0.5 | 37 | 需求 |  |  | 个人中心-修改个人信息 | 修改个人信息 | 个人中心点击修改个人信息进入该页面，可修改个人信息。本页面可切换至修改密码页面
0.5 | 38 | 需求 |  |  | 个人中心-修改密码 | 修改密码 | 由修改个人信息流程切换到本流程，输入原密码1次，新密码2次，验证通过修改密码，验证不通过给出提示“原密码错误”
0.5 | 39 | 需求 |  |  | 个人中心-邀请 | 邀请，将个人账户邀请码通过短信发送给朋友 | 点击后跳转到系统短信应用，发送内容根据个人账户邀请码生成。返回后回到个人中心界面
0.5 | 40 | 需求 |  |  | 个人中心-分享 | 分享，将mainApp下载二维码发送到微信或微博 | 点击后弹出平台选择对话框，选择（微信、朋友圈、微博）平台后跳转到响应App，发送二维码图片。返回后回到个人中心界面。
| 41 | 需求 |  |  | 个人中心-代金券 | 代金券，可查询个人当前持有代金券，输入代金券密码，向个人账户添加代金券。 | 点击后进入代金券查询界面，上部为新代金券输入框，输入密码并点击添加按钮后刷新查询界面，下部为当前持有的代金券列表。点击列表可展开，显示代金券代码。（实物代金券在此使用） | 代金券是什么意思？
0.5 | 42 | 需求 |  |  | 个人中心-提交反馈 | 可对APP或平台提交反馈 | 页面设置一个反馈标题输入框，一个反馈内容输入框，一个提交按钮。点击提交按钮将填写内容发送到服务器。
2 | 43 | 需求 |  |  | 个人中心-设置常用路线 | 用以设置车主日常上下班的行车路线，设置后服务器可根据乘客发布的上下班订单路线推送给匹配度较高的车主。页面可设置若干条（初始为2条）日常路线、出发时间，可添加路线、删除路线、保存设置。该功能需设定开关，可通过一个参数隐藏或显示。
1 | 44 | 需求 |  |  | 个人中心-查询订单-车主 | 页面展示所有订单列表，按时间倒序排列，执行中的订单排在最前面，依次为单次拼车、上下班、长途，已结束的订单不分类排列。列表显示乘客照片、乘客姓名（长途拼车则为已报名乘客数）、起止点、出发时间、价格、订单状态、是否已评价（已完成订单或已销单订单）、后退按钮。执行中的订单列表中设置一个操作区。 | 车主从个人中心菜单中可进入本页面，列表一次显示10条，向上拖动可显示更多，向下拖动可刷新，点击Item可跳转到订单详情页面。后退返回上一页面
0.5 | 45 | 需求 |  |  | 个人中心-查询订单-订单详情-车主-市内拼车 | 市内拼车订单详情：页面展示乘客照片、性别、年龄、服务次数和好评率、起止点、订单编号、订单生成时间、订单预约执行时间，途经点，座位数等。订单信息下方放置投诉按钮。对于已完成订单，最下方为评价栏。对于执行中的上下班拼车订单，最下方为终止服务按钮。执行中订单最下方为拨打乘客电话按钮以及操作区。（具体结构待设计） | 点击终止服务按钮（给出确认提示）发送请求到服务器，将拼车订单标记为完成，刷新页面。点击拨打乘客电话调用系统拨号程序，输入乘客电话号码。点击投诉按钮调用系统拨号程序，输入平台客服电话。
0.5 | 46 | 需求 |  |  | 个人中心-查询订单-订单详情-车主-长途拼车 | 长途拼车订单详情：页面展示起止点、订单编号、订单生成时间、订单预约执行时间，座位数等。对于执行中的订单，设置取消服务按钮。下方为乘客列表，列表中显示乘客照片、性别、年龄、服务次数和好评率、评价按钮（已评价变为“已评价”标签）、投诉按钮、拨打乘客电话按钮。执行中的订单最下方设置操作区。 | 点击取消服务按钮（给出确认提示）发送请求到服务器，将订单标记为销单，刷新页面。点击拨打乘客电话调用系统拨号程序，输入乘客电话号码。点击投诉按钮调用系统拨号程序，输入平台客服电话。点击评价按钮弹出评价对话框，可输入评价等级、评语等。
1 | 47 | 需求 |  |  | 个人中心-查询订单-执行订单操作 | 在查询订单和订单详情的操作区，设置执行进度条和操作按钮“车主到达”、“结束服务”，根据订单当前情况显示执行进度，并设置按钮的Enable属性。 | 出单操作后，订单进入执行阶段，“车主到达”按钮可用。车主点击“车主到达”后，“结束服务”按钮可用；车主点击“结束服务”后，APP上传结束服务时的位置，订单进入结算阶段，车主等待乘客支付拼车费用。
0.5 | 48 | 需求 |  |  | 个人中心-查询订单-订单详情-评价 | 默认评价为5星，如为5星则默认隐藏评语栏（可手动打开），如选择4星以下，则必须输入评语，评语给出一些固定评语，点选后自动插入评语，评价栏有是否匿名评论的选项以及提交按钮。 | 评语栏初始为折叠状态，选择4星以下评价时自动展开，必须输入评语，可点击固定评语自动插入，也可手动输入。如选择匿名评论则其他用户无法看到评论人的名字，点击提交按钮将评价提交到服务器，并且将评价栏改为只读状态。
1 | 49 | 需求 | 乘客 | 乘客-主界面 | 主界面 | 乘客主界面显示周边地图，及车主情况，并在明显位置显示周边车主数量。功能按钮包括：查找长途路线、发布市内路线、个人中心、设置 | 地图可缩放，可移动，可重置
0.5 | 50 | 需求 |  |  | 主界面-公告栏 | 显示当前系统公告，只接受针对乘客的公告
0.5 | 51 | 需求 |  |  | 主界面-切换身份 | 切换到车主身份 | 点击切换后进入对应身份主界面
0.5 | 52 | 需求 |  | 乘客-用户系统 | 用户登录 | 用户登录 | 未登录用户点击个人中心按钮进入登录流程，可切换至注册流程或忘记密码流程，输入用户名、密码进行登录，App自动保存用户名密码，再次打开软件不需再次输入
0.5 | 53 | 需求 |  |  | 用户登录-忘记密码 | 忘记密码 | 由登录流程切换到忘记密码流程，输入手机号，点击获取验证码按钮，根据短信自动捕捉验证码，点击验证按钮，验证通过后输入新密码（两次），确认后进入个人中心主界面，App自动保存用户名密码同登录流程。
0.5 | 54 | 需求 |  |  | 用户注册 | 用户注册 | 由登录流程切换到注册流程，输入手机号、密码（两次）、昵称、验证码（填写手机号后点击获取验证码按钮，根据短信自动捕捉）、邀请码（可选）进行注册，注册成功进入个人中心主界面（保存用户名密码同登录流程），取消返回main主界面，注册失败保持当前界面，红字提示失败原因。
0.5 | 55 | 需求 |  | 乘客-长途订单 | 查找长途拼车 | 显示所有长途拼车列表，及出发地目的地筛选框，出发地默认为当前所在地。列表显示起始地点、结束地点、车主照片、性别、年龄、出发时间、全程价格、剩余座位（只剩1位时需要特别标注）、“抢”字按钮 | 乘客用户主界面点击查找长途拼车进入本页面，一次显示10条信息，向上拖动可显示更多，向下拖动可刷新，点击列表Item可进入长途拼车详情页面，点击抢字可直接抢单，保持在本页面
0.5 | 56 | 需求 |  |  | 长途拼车详情 | 页面展示车主照片，服务次数和好评率，性别，年龄，地图信息，抢单按钮（如果该订单已抢则此按钮灰掉），返回按钮 | 乘客用户点击长途拼车某一个订单进入本页面，可点击好评率跳转到车主评价详情页面，点击返回按钮返回查找长途拼车页面，点击中途点可选择某一中途点（如果存在），点击抢单按钮提交抢单，等待服务器反馈。服务器反馈抢单失败则给出提示，返回查找长途拼车页面；服务器反馈抢单成功则跳转到长途抢座成功页面。
0.5 | 57 | 需求 |  |  | 车主评价详情 | 页面展示车主照片，服务次数和好评率，性别，年龄，车主评价列表，列表中展示评价级别、评价详情、评价人（可匿名） | 乘客用户点击某车主星级或好评率跳转到本页面，本页面仅展示用，评价列表一次显示10条，向上拖动可显示更多，向下拖动可刷新，保持同样行高，点击可展开（如有必要），再次点击可收起
0.5 | 58 | 需求 |  |  | 长途抢座成功 | 页面展示恭喜抢座成功（待设计），应包含车主头像、姓名、车牌号、照片等详情 | 服务器反馈乘客端抢座成功，跳转到本页面，本页面仅展示作用，退出本页面回到主界面。
1 | 59 | 需求 |  | 乘客-市内订单 | 发布订单-单次拼车 | 输入内容包括起止点（支持语音输入），车型选择（选中低级车型自动选中高级车型，商务车除外），出价（根据车型和起止点从服务器获取平均价，可通过加减按钮调整），预约时间（默认当前时间之后n分钟），中途点设置按钮，中途点提示，备注 | 乘客用户依次输入各种参数。未设置中途点时，中途点提示显示“寻找小伙伴共同拼车可降低车费，2人分摊每人XX元，3人分摊每人XX元……”，设置中途点后提示改为中途点设置内容。点击发布将订单发送到服务器。（下单前检查账户余额是否充足，不足应给出提示）
1 | 60 | 需求 |  |  | 发布订单-中途点设置 | 输入中途点，可输入多个（最多4个），支持语音输入 | 乘客用户点击添加中途点按钮，界面给出一个新页面，包含4个中途点输入框和一个保存按钮，点击保存按钮检查数据完整性并保存中途点设置，直接按返回键不保存中途点设置。中途点输入可文字输入也可语音输入。 | 第一次发布路线的时候到每个中途点的价格要设置吗？
| 61 | 需求 |  |  | 发布订单-单次拼车-提示等待页面 | 显示周边地图和车主，等待秒数，订单已发送车主数 | 乘客用户点击下单后进入本页面，用户可点击取消（弹出确认提示），发送取消订单请求到服务器，并返回发布订单页面。有车主抢单时跳转到确认信息页面。等待秒数超时跳转到加价页面。 | 需要点详细的解释 等待描述是什么意思？ 订单已发送车主数
| 62 | 需求 |  |  | 发布订单-单次拼车-提示等待页面-发布状态更新 | 送达车主数要随发送情况实时更新，并且送达车主要在地图上改变颜色 | 服务器通知车主端，接收到的车主给予服务器反馈，服务器将受到的车主用户ID发送给乘客，乘客端实时在界面上做出反应。 | 送达车主数是什么意思？
1 | 63 | 需求 |  |  | 发布订单-单次拼车-确认信息 | 显示抢单车主姓名、服务次数和好评率、大小车型、车牌号（隐藏3位）、头像、车辆照片、订单时间、订单起止点、地图（标注起止点）、预计到达里程 | 有车主抢单时跳转到本页面，点击星级可跳转到车主评价详情页面，用户可点击确定或取消，点击取消（弹出确认提示）则发送取消订单请求到服务器，用户端跳转到下单页面，点击确定（给出提示）判断用户是否有足够减排绿点，足够则跳转到成功出单页面，不足则给出提示后跳转到mainApp的减排绿点充值页面，返回时再次判断减排绿点余额是否足够。
0.5 | 64 | 需求 |  |  | 发布订单-单次拼车-成功出单 | 显示恭喜用户成功下单的页面（待设计），应包含车主头像、姓名、车牌号、照片、预计到达时间等详情，并提示用户：“请在服务开始前n分钟打开App” | 乘客用户点击确认（且余额足够）跳转到本页面，发送出单请求到服务器，本页面仅展示作用，退出本页面返回主界面。
1 | 65 | 需求 |  |  | 发布订单-单次拼车-加价页面 | 显示很抱歉无车主响应的页面（待设计），询问是否调价，显示当前价格、平台推荐价格（如果当前价格低于平均价给平均价，高于平均价给出当前价格+10元）、加减价格按钮、重新发单按钮、取消订单按钮 | 乘客用户订单超时无响应跳转到本页面，用户可点击加减价格按钮修改价格，或点击平台推荐价格，直接把当前价格改为平台推荐价格。点击重新发单重新发送订单到服务器，跳转到提示等待页面；点击取消订单按钮直接返回发布订单界面。
1 | 66 | 需求 |  |  | 发布订单-上下班拼车 | 输入内容包括起止点（支持语音输入），车型选择（选中低级车型自动选中高级车型，商务车除外），单次平均价格（根据车型和起止点从服务器获取，可通过加减按钮调整），预约日期（默认周一到周五），预约时间（默认7:00），中途点，备注 | 乘客用户依次输入各种参数，点击发布将订单发送到服务器，App给出提示“订单已发布，请注意平台通知”。（发布之前检查账户余额，是否足够一次出行，不足给出提示。）
0.5 | 67 | 需求 |  |  | 发布订单-上下班-确认信息 | 内容类似单次拼车，区别：订单时间不含年月日，显示出行日（如周一到周五） | 接到服务器推送的有车主接单消息进入本页面，处理逻辑和单次拼车相同，检查余额为一次服务金额。如果车主接单只接一部分日期（如乘客发单周一到周五，车主只接周一到周三）则需要用特殊颜色标出。
0.5 | 68 | 需求 |  |  | 发布订单-上下班-成功出单 | 内容类似单次拼车，区别：订单时间不含年月日，显示出行日，无预计到达时间，提示用户为：“上下班订单为长期有效，订单查询页面可终止服务。” | 如果车主只接部分日期（如乘客发单周一到周五，车主只接周一到周三），则乘客出单时将原订单改为和覆盖范围相同的出行日并出单，同时询问“出行日未完全覆盖，是否追加新订单”。用户选择是则自动发送一个补充订单（如上例中发送周四周五的订单，其他参数相同）到服务器，选否不做操作。
1 | 69 | 需求 |  | 乘客-个人中心 | 个人中心 | 乘客个人中心拥有main个人中心主界面除绿点相关外的所有功能，表现形式也相同，并增加订单查询功能和个人身份认证 | 乘客用户点击个人中心按钮进入
0.5 | 70 | 需求 |  |  | 个人中心-修改个人信息 | 修改个人信息 | 个人中心点击修改个人信息进入该页面，可修改个人信息，本页面可切换至修改密码页面
0.5 | 71 | 需求 |  |  | 个人中心-修改密码 | 修改密码 | 由修改个人信息流程切换到本流程，输入原密码1次，新密码2次，验证通过修改密码，验证不通过给出提示“原密码错误”
0.5 | 72 | 需求 |  |  | 个人中心-邀请 | 邀请，将个人账户邀请码通过短信发送给朋友 | 点击后跳转到系统短信应用，发送内容根据个人账户邀请码生成。返回后回到个人中心界面
1 | 73 | 需求 |  |  | 个人中心-分享 | 分享，将mainApp下载二维码发送到微信或微博 | 点击后弹出平台选择对话框，选择（微信、朋友圈、微博）平台后跳转到相应App，发送二维码图片。返回后回到个人中心界面。
| 74 | 需求 |  |  | 个人中心-代金券 | 代金券，可查询个人当前持有代金券，输入代金券密码，向个人账户添加代金券。 | 点击后进入代金券查询界面，上部为新代金券输入框，输入密码并点击添加按钮后刷新查询界面，下部为当前持有的代金券列表。点击列表可展开，显示代金券代码。（实物代金券在此使用）
0.5 | 75 | 需求 |  |  | 个人中心-提交反馈 | 可对APP或平台提交反馈 | 页面设置一个反馈标题输入框，一个反馈内容输入框，一个提交按钮。点击提交按钮将填写内容发送到服务器。
1 | 76 | 需求 |  |  | 个人中心-设置长途路线 | 用以设置乘客需要的长途起止地，设置后服务器可根据车主发布的长途订单推送给起止地相同的乘客。页面可设置若干对（初始为1对）长途起止点、出发时间，可添加路线、删除路线、保存设置。该功能需设定开关，可通过一个参数隐藏或显示。 | 点击设置路线按钮打开新页面，设置起止点、出发时间，点击保存设置检查完整性并保存。点击添加路线按钮添加一条空白路线。点击路线描述后的删除按钮可删除对应路线。
0.5 | 77 | 需求 |  |  | 个人中心-订单查询 | 页面展示所有订单列表，按时间倒序排列，执行中的订单排在最前面，依次为单次拼车、上下班、长途，已结束的订单不分类排列。列表显示车主照片、车主姓名、起止点、出发时间、价格、订单状态、是否已评价（已完成订单或已销单订单）、后退按钮。执行中的按钮在列表中显示操作区。 | 乘客用户从个人中心菜单中可进入本页面，列表列表一次显示10条，向上拖动可显示更多，向下拖动可刷新，点击Item可跳转到订单详情页面。后退返回个人中心菜单
0.5 | 78 | 需求 |  |  | 个人中心-订单查询-订单详情 | 页面展示车主照片、性别、年龄、大小车型、服务次数和好评率、起止点、订单编号、订单生成时间、订单预约执行时间，途经点，座位数等。订单信息下方放置投诉按钮。对于已完成订单，最下方为评价栏，对于执行中的订单，最下方为退单按钮。执行中订单最下方为拨打车主电话按钮和操作区。（具体结构待设计） | 点击退单按钮（给出确认提示）发送请求到服务器，刷新页面。点击拨打车主电话调用系统拨号程序，输入车主电话号码。点击投诉按钮调用系统拨号程序，输入平台客服电话。
0.5 | 79 | 需求 |  |  | 个人中心-查询订单-执行订单操作 | 在查询订单和订单详情的操作区，设置执行进度条和操作按钮“开始服务”、“确认到达并支付减排绿点”，上下班订单增加一个“预约下一出行日”按钮。根据订单当前情况显示执行进度，并设置按钮的Enable属性。 | 订单在等待阶段时乘客可点击“开始服务”确认上车并开始拼车，车主结束服务后乘客的“确认到达并支付减排绿点”按钮可用，用户点击后弹出支付窗口。支付完成后订单执行完毕，单次拼车和长途拼车订单变更为已完成状态，上下班拼车订单变更为预约下一出行日状态，并设置“预约下一出行日”按钮可用。用户点击“预约下一出行日”，显示下次乘车需要的绿点和账户余额，点击确定后冻结这部分绿点，如果绿点不足则跳转到充值页面。
0.5 | 80 | 需求 |  |  | 个人中心-查询订单-支付 | 支付页面显示当前减排绿点余额，待支付的减排绿点，当前账户所有可使用代金券的列表及复选框，支付按钮，充值按钮，取消按钮。 | 用户可以使用减排绿点直接支付或选择若干代金券（代金券使用规则由App控制，如不可复用的代金券只能勾选一张，选中后将其他灰掉）抵扣减排绿点。点击充值按钮跳转到mainApp充值页面。点击取消按钮则支付失败。
0.5 | 81 | 需求 |  |  | 个人中心-订单查询-订单详情-评价 | 默认评价为5星，如为5星则默认隐藏评语栏（可手动打开），如选择4星以下，则必须输入评语，评语给出一些固定评语，点选后自动插入评语，评价栏有是否匿名评论的选项以及提交按钮。 | 评语栏初始为折叠状态，选择4星以下评价时自动展开，必须输入评语，可点击固定评语自动插入，也可手动输入。如选择匿名评论则其他用户无法看到评论人的名字，点击提交按钮将评价提交到服务器，并且将评价栏改为只读状态。
| 82 | 需求 | 推广APP | 商户推广 | 验证实物代金券 | 商户输入用户展示的实物代金券密码，上传到服务器进行验证，验证通过发放实物。 | 服务器根据商户APP代码和实物代金券密码进行验证，验证通过将该代金券标记为已使用，并返回成功信息，验证不通过返回响应错误信息。
51.5

## 支持APP的后台逻辑
Software Requirement Tracking
Project: | Normandy-1 |  |  | Meeting Type: | Weekly Meeting
Date: | 2014-06-15 |  |  | Recorder:
Time: | 10:00-16:30 |  |  | Recurrence:
参会人员:
雷庄，李锐明，范星，陈晓曦
Requirement log | [10 empty] | Tracking
ID | 类型 | 终端 | 模块 | 分界面/功能 | 需求描述 | 业务流程 | 状态 | 优先级/重要性 | 预估工作量(天) | 请求者 | 责任人 | Bug ID前缀 | 后续拟采取的行动 | 期望完成日期 | 实际完成日期
1 | 需求 | 服务器 | main-用户系统 | 用户登录 | APP发送用户名密码登陆 | 登陆后服务器保存用户信息到Session，返回用户ID给APP
2 | 需求 |  |  | 获取验证码 | APP发送手机号获取验证码请求 | 服务器发送验证码到指定手机，并保存手机号和验证码的对应关系
3 | 需求 |  |  | 检查验证码 | APP发送手机号和验证码进行校验 | 服务器判断存在对应关系返回是，不存在返回否
4 | 需求 |  |  | 重置密码 | APP发送手机号和新密码进行重置 | 服务器保存密码后返回完成信息
5 | 需求 |  |  | 用户注册 | APP发送手机号、密码、昵称、验证码、邀请码（可选）进行注册 | 服务器判断数据合法性和账户唯一性，根据具体情况返回。注册成功返回用户ID，如果有合法邀请码需要向账户添加对应代金券。
6 | 需求 |  | main-个人中心 | 修改个人信息 | APP发送修改的用户信息到服务器进行修改 | 服务器判断数据合法性，根据具体情况返回。
7 | 需求 |  |  | 修改密码 | APP发送原密码，新密码到服务器进行修改 | 服务器判断原密码是否正确，根据具体情况返回操作结果
8 | 需求 |  |  | 充值减排绿点 | APP发送充值金额到服务器 | 服务器判断是否从对应金融渠道获得相应金额，根据具体情况返回结果
9 | 需求 |  |  | 查询减排绿点余额 | APP发送查询减排绿点余额请求 | 服务器返回用户减排绿点余额
10 | 需求 |  |  | 查询减排绿点交易记录 | APP发送offset值到服务器查询近10笔交易记录 | 服务器根据用户ID和offset值查询对应10笔交易记录返回给APP
11 | 需求 |  |  | 减排绿点提现 | APP发送提现金额到服务器 | 服务器判断数据合法性，向金融渠道提出转账请求，得到反馈后根据具体情况返回操作结果。
12 | 需求 |  |  | 查询个人邀请码 | APP发送获取邀请码请求 | 服务器返回用户个人邀请码
13 | 需求 |  |  | 查询代金券 | APP发送查询代金券请求 | 服务器返回用户持有代金券列表
14 | 需求 |  |  | 添加代金券 | APP发送代金券密码到服务器添加代金券 | 服务器校验数据合法性，根据具体情况返回结果
15 | 需求 |  |  | 提交反馈 | APP发送反馈信息到服务器 | 服务器校验数据合法性，保存反馈内容到数据库
16 | 需求 |  | main-通知中心 | 接收推送消息 | APP接收服务器发送的异步推送消息 | 当后台需要向终端发送消息时，服务器将消息发送到指定推送服务器（第三方或自建）的推送端口，由推送服务器完成推送，并将消息保存在历史消息库中
17 | 需求 |  | 车主-主界面 | 查询认证信息 | APP发送查询是否已认证驾照和行驶证请求 | 服务器返回用户是否已认证驾照和行驶证
18 | 需求 |  | 通用 | 获取用户头像 | APP发送获取用户头像请求 | 服务器根据用户ID查找用户头像地址，将用户头像返回给APP
19 | 需求 |  |  | 设置用户头像 | APP发送头像图片二进制码到服务器 | 服务器根据用户ID保存用户头像在本地
20 | 需求 |  |  | 获取系统公告 | APP向服务器获取指定角色系统公告 | 服务器根据APP角色返回系统公告列表
21 | 需求 |  |  | 查询历史通知 | APP向服务器发送查询历史通知请求 | 服务器根据用户ID返回该用户的历史通知列表
22 | 需求 |  | 车主-长途订单 | 发布长途订单 | APP向服务器发送订单信息创建长途订单 | 服务器判断数据合法性，根据具体情况返回。
23 | 需求 |  |  | 长途拼车订单推送 | 服务器根据长途订单的发布检索设置了长途路线的乘客，向其中符合条件的乘客推送该信息。该功能需实现开关功能，可在后台管理端关闭。 | 服务器找到起止城市匹配的乘客，向这些乘客推送该订单。
24 | 需求 |  | 车主-单次拼车 | 获取市内单次拼车列表 | APP向服务器发送筛选条件，获取单次拼车订单列表 | 服务器返回符合条件的拼车订单列表
25 | 需求 |  |  | 市内单次拼车抢单 | APP向服务器发送抢单的订单ID | 服务器收到抢单请求后将抢单车主ID保存在抢单列表中，并修改订单状态为已抢单。
26 | 需求 |  |  | 获取订单详细信息 | APP向服务器发送订单ID查询订单详细信息 | 服务器返回订单详细信息
27 | 需求 |  |  | 市内上下班拼车接单 | APP向服务器发送接单的订单ID，以及接受的出行日 | 服务器收到接单请求后将接单车主ID及出行日推送给乘客，并修改订单状态为已抢单。
28 | 需求 |  |  | 查询是否已经抢单 | APP向服务器发送订单ID，查询是否该订单已经抢单 | 服务器返回订单是否已抢单
29 | 需求 |  |  | 查询乘客评价详情 | APP向服务器发送乘客用户ID及offset值，查询乘客评价详情 | 服务器返回乘客用户的评价列表
30 | 需求 |  | 通用 | 上传个人认证信息 | APP向服务器发送认证图片包 | 服务器将认证图片保存，标记用户为身份认证中
31 | 需求 |  |  | 查询订单列表 | APP向服务器发送查询订单请求 | 服务器按查询要求返回订单列表
32 | 需求 |  |  | 查询订单详情 | APP向服务器发送查询订单详情请求 | 服务器按查询要求返回订单详情
33 | 需求 |  |  | 上下班拼车取消服务 | APP向服务器发送订单ID、停止服务请求 | 服务器设定订单状态为已完成，将停止订单信息推送给乘客
34 | 需求 |  |  | 订单状态改变 | APP向服务器发送订单ID、新订单状态 | 服务器判断数据合法性，修改订单状态，并将新订单状态推送给司乘双方
35 | 需求 |  | 车主-个人中心 | 上传车主认证信息 | APP向服务器发送认证图片包 | 服务器将认证图片保存，标记用户为车主认证中
36 | 需求 |  |  | 设置日常路线 | APP向服务器发送日常路线设置 | 服务器将日常路线设置保存。
37 | 需求 |  |  | 车主评价乘客 | APP向服务器发送订单ID、乘客ID、评价级别、评价内容 | 服务器判断数据合法性，添加评价，并将信息推送给乘客
38 | 需求 |  |  | 车主投诉 | APP向服务器发送订单ID、投诉对象、投诉内容 | 服务器判断数据合法性，保存投诉内容
39 | 需求 |  | 乘客-主界面 | 查询周边车主 | APP向服务器发送所在位置坐标，查询周边车主情况 | 服务器扫描周边上线车主，反馈给乘客。
40 | 需求 |  | 乘客-长途订单 | 查询车主评价详情 | APP向服务器发送车主用户ID及offset值，查询车主评价详情 | 服务器返回车主用户的评价列表
41 | 需求 |  |  | 长途拼车抢座 | APP向服务器发送抢座的订单ID | 服务器收到抢单请求后检查订单是否还有空座，有的话标记占据1个，并返回抢座成功，并推送给车主
42 | 需求 |  | 乘客-市内订单 | 发布市内单次拼车订单 | APP向服务器发送订单信息创建市内单次拼车订单 | 服务器判断数据合法性，根据具体情况返回。修改订单状态为播报中，按一定的规则向乘客周边播报。
43 | 需求 |  |  | 发布市内上下班拼车订单 | APP向服务器发送订单信息创建市内上下班拼车订单 | 服务器判断数据合法性，根据具体情况返回。
44 | 需求 |  |  | 上下班拼车订单推送 | 服务器根据上下班订单的发布检索设置了常用路线的车主，向其中符合条件的车主推送该信息。该功能需实现开关功能，可在后台管理端关闭。 | 服务器通过一定算法找到符合条件的车主，向这些车主推送该订单。
45 | 需求 |  |  | 取消未出订单 | APP向服务器发送订单ID和取消订单请求 | 服务器将订单销单，返回成功信息，并推送到已抢单车主
46 | 需求 |  |  | 冻结减排绿点 | 服务器将出单用户减排绿点冻结一定额度 | 服务器将出单用户减排绿点冻结一定额度
47 | 需求 |  |  | 出单 | APP向服务器发送订单ID、车主ID等必备信息，服务器生成执行订单 | 服务器执行订单出单操作，记录订单状态，推送给车主
48 | 需求 |  |  | 获取订单平台平均价 | APP向服务器发送起止点、预约时间、预约车型等必要信息，服务器根据这些信息计算平台平均价 | 服务器根据提交的信息计算平台平均价返回给APP
49 | 需求 |  |  | 市内上下班拼车出单 | APP向服务器发送订单ID、接单车主ID、出行日等必要信息，服务器生成执行订单 | 服务器将订单出行日改为APP输入的出行日，记录订单状态，反馈给司乘双方，如乘客要求发送补充订单，需创建补充订单
50 |  |  | 乘客-个人中心 | 设置长途路线 | APP向服务器发送长途路线设置 | 服务器将长途路线设置保存。
51 | 需求 |  |  | 乘客评价车主 | APP向服务器发送订单ID、车主ID、评价级别、评价内容 | 服务器判断数据合法性，添加评价，并将信息推送给车主
52 | 需求 |  |  | 乘客投诉 | APP向服务器发送订单ID、投诉对象、投诉内容 | 服务器判断数据合法性，保存投诉内容
53 | 需求 |  |  | 支付 | APP向服务器发送订单ID、支付请求、使用的代金券密码 | 服务器判断数据合法性，进行代金券使用和减排绿点转移，并将订单标记为“已完成已支付”。
54 | 需求 |  |  | 乘客退单 | APP向服务器发送退单请求、订单ID | 服务器将订单更改为已销单，扣除乘客部分已冻结减排绿点，将剩余减排绿点返还给乘客账户。
55 | 需求 |  | 订单检索 | 单次拼车订单周期检查 | 每10分钟检查一次，超时订单予以销单 | 销单后推送信息给发单乘客。
56 | 需求 |  |  | 上下班拼车订单周期检查 | 每小时检查一次，检查订单为t+1小时到t+2小时的所有上下班拼车订单。无人接单的订单分解为原订单和一个当日单次拼车订单。有人接单的订单向车主和乘客分别推送消息，同时检查乘客减排绿点是否足够，如不够提示充值。 | 根据需要推送信息给发单乘客和相应车主。
57 | 需求 |  |  | 长途拼车订单周期检查 | 每天检查一次，超期且人员不满订单不再放置在待检索订单中。 | 变更状态后推送消息给发单车主。
58 | 需求 |  | APP管理 | 检索子APP | 服务器返回所有现存子APP及其版本号 | 可由mainApp或Monitor发起
59 | 需求 |  |  | Main下载子APP | 传输（支持断点续传）终端请求的子APP

## 网站
Software Requirement Tracking
| Project: | Normandy-1 |  |  | Meeting Type: | Weekly Meeting
| Date: | 2014-06-15 |  |  | Recorder: | 陈晓曦
| Time: | 10:00-16:30 |  |  | Recurrence:
参会人员:
雷庄，李锐明，范星，陈晓曦
| Requirement log | [10 empty] | Tracking
工作量(md) | ID | 类型 | 终端 | 模块 | 分界面 | 需求描述 | 业务流程 | 状态 | 优先级/重要性 | 预估工作量(天) | 请求者 | 责任人 | Bug ID前缀 | 后续拟采取的行动 | 期望完成日期 | 实际完成日期 | 参考界面
2 | 1 | 需求 | 后台管理员网站 | 权限管理 | 后台用户管理 | 实现用户与角色的对应。 | 1、能对用户进行增删改查。 2、能给用户配置角色。
| 2 | 需求 |  |  | 后台角色管理 | 管理角色可进行的操作。 | 1、角色的增删改查。 2、角色配置功能点。
2 | 3 | 需求 |  | 客户管理 | 个人身份验证 | 可检索目前等待验证的所有用户资料 可查看用户上传的身份证图片 录入必要的信息 可设置用户为“已验证个人身份”状态。
1 | 4 | 需求 |  |  | 车主身份验证 | 可检索目前等待验证的所有车主资料 可查看车主上传的行驶证、驾照的图片 录入必要的信息 可设置车主为“已验证车主身份”状态。
| 5 | 需求 |  |  | 集团客户管理 | 可创建集团客户，设定其名称等基本参数。 可查询现有集团客户情况，列出其所有成员，并可修改其基本参数。 可将现有用户添加到集团客户旗下，也可将用户从集团客户旗下删除。 可调整集团客户的收款分成比例，也可调整其中某一具体用户的分成比例。 |  | 什么叫集团客户？
| 6 | 需求 |  |  | 集团客户自助管理 | 该页面专为集团客户角色设计，进入本页面后该集团客户可修改自己的基本参数、删除某旗下用户、调整收款分成比例，调整其中某一具体用户的分成比例。 | 按比例，按固定金额，或者按比例和固定金额混合。此功能需要开放给集团客户角色。
2 | 7 | 需求 |  | 订单/工单管理 | 添加咨询工单 | 对用户的三类咨询进行管理:关于订单的疑问，咨询费用,app使用相关。 和呼叫中心绑定，弹出相应页面，记录完成后保存到数据库。 | 1，首先需要把咨询的信息录入进系统，选择好工单类型:查询订单，咨询费用，app使用。能增删改查。如果录入的是“查询订单”类型的工单，需要把当前工单和订单相关联。 2，针对咨询查询订单，条件：订单编号，状态。
2 | 8 | 需求 |  |  | 添加投诉工单 | 对用户的投诉进行管理。 和呼叫中心绑定，弹出相应页面，记录完成后保存到数据库。 | 1，首先将投诉录入系统，投诉的增删改查功能都要有 2，将当前投诉记录与系统中的订单建立关系。左侧是投诉的填写页面，右边是订单查询页面。 3，此功能需要支持呼叫中心功能，系统能根据呼叫中心传过来的参数弹出添加投诉工单页面。
2 | 9 | 需求 |  |  | 未处理工单管理 | 列出所有未处理咨询和投诉，可按城市、时间、业务来源（拼车、代驾）、用户身份、用户名、手机号等维度进行筛选，可选择某一工单进行处理结果的添加。 | 每一条投诉涉及两个功能：处理和查看，处理可编写处理结果，查看可查看投诉的详细信息。
2 | 10 | 需求 |  |  | 拼车订单汇总 | 对拼车的订单进行汇总并输出Excel报表 | 根据 “订单编号、时间、状态(发布，抢单，确认等)”进行查询统计，可导出Excel报表
2 | 11 | 需求 |  |  | 工单汇总 | 页面中设计咨询和投诉两部分，分别对咨询工单和投诉工单进行汇总并输出Excel报表 | 可按城市、时间、业务来源（拼车、代驾）、用户身份等维度进行汇总，导出报表
1 | 12 | 需求 |  | 财务管理 | 个人客户账户管理 | 查询个人客户减排绿点账户余额、明细，对其进行充值、扣点操作，操作时注明改动原因。 | 根据用户名、手机号进行筛选。 个人资金明细的查询：入账，出账，余额，交易类型，时间，交易途径，是否已审核生效（对于个人用户在APP或用户网站的自助服务，直接显示已审核）。 对账户的充值扣点等操作不会即时生效，需要审核。
1 | 13 | 需求 |  |  | 个人客户账户审核 | 提供给高级管理员进行账户财务审核操作 | 根据用户名、手机号进行筛选。执行审核操作，审核后操作生效。生效的改动及原因应保存到数据库供终端查询。
1 | 14 | 需求 |  |  | 集团客户账户管理 | 查询集团客户减排绿点账户余额、明细，对其进行充值、扣点操作 | 根据客户编号、名称进行筛选。 个人资金明细的查询：入账，出账，余额，交易类型，时间，交易途径，是否已审核生效。 对账户的充值扣点等操作不会即时生效，需要审核。
1 | 15 | 需求 |  |  | 集团客户账户审核 | 提供给高级管理员进行账户财务审核操作 | 根据客户编号、名称进行筛选。执行审核操作，审核后操作生效。
1 | 16 | 需求 |  |  | 提现管理 | 页面可列表显示所有用户发起的提现申请，并输出Excel报表 | 用户提现需要提交申请，在系统中做记录，经过提现密码验证和身份证验证后，线下打款，打完款后在系统中做记录。此功能对安全性要求比较高。
2 | 17 | 需求 |  | 运营管理 | APP管理 | 可管理平台运营的所有APP，设定其版本号和上传安装文件（Android），供终端检索并下载，并可添加新APP。 | Monitor端进行APP版本更新，新软件上传
1 | 18 | 需求 |  |  | 城市参数设定 | 根据城市和时间段设定参数，包括：出租车单价、平台信息费、播报时长、播报范围 | 信息费：可以按照百分比、固定金额，按城市、时间段收费。系统实现的时候可以先预先定义这几种方式的收费计算公式，然后结算的时候根据具体配置来选用不同的公式。
1 | 19 | 需求 |  |  | 平台平均价管理 | 分城市、时间段、车型管理平台平均价计算公式，可对公式增加系数（+d或*a%） | 以出租车价格为例，根据城市，车型，时间，公里数计算出平均价，需要系统里维护各个城市出租车价格的计算公式，并在页面上需要维护此计算公式的参数，比如豪华型，舒适型，经济型可以用一个a参数表示这一维度。
2 | 20 | 需求 |  |  | 公告管理 | 根据城市、用户身份的不同，编写并发布新公告、查询当前公告、修改公告、撤销公告（不删除）
2 | 21 | 需求 |  |  | 评价管理 | 用于检索对代驾司机的评价和拼车业务中乘客和车主的互评(显示次数+好评率)并输出Excel报表，并可对所有评价做修改、屏蔽、还原。 | 修改后即刻生效
2 | 22 | 需求 |  |  | 违约查询 | 用于检索代驾业务和拼车业务中的恶意违约行为，如乘客发单不执行，司机接单不到位，乘客执行完毕不支付等，可设定一定筛选条件进行查看并输出Excel报表。 | 1，接单后不到位 2，多次取消服务(次数可以设置) 本页面仅查询功能。
2 | 23 | 需求 |  |  | 违约处理 | 在“违约查询”页面的基础上增加黑名单操作，可将乘客或司机设定为黑名单成员，黑名单可设置有效期限。对用户设置黑名单后应将异常处理结果保存在数据库供终端查询。 | 本页和“违约查询”权限不同，包含“违约查询”的所有功能，并可对查看的用户进行黑名单操作。
2 | 24 | 需求 |  |  | 用户反馈管理 | 页面可列表显示所有用户反馈并输出Excel报表，可根据城市、时间、用户名、手机号、用户身份进行筛选，点击查看按钮可查看反馈详情。
2 | 25 | 需求 |  | 推广管理 | 短信推广 | 可按用户身份、城市、注册时间、集团客户等维度筛选符合条件的用户，定时或一次性发送指定内容短信 | 1，乘客身份：客户，车主，代驾司机 2，定时发送：设定发送次数、发送时间，作为短信发送计划任务保存在数据库，进入本页面时应显示目前所有短信发送计划任务，点击某一计划任务可将计划细节还原到界面，修改后可保存。 3，一次性发送，直接发送指定内容短信到指定用户群。
3 | 26 | 需求 |  |  | 代金券推广 | 1、可按用户身份、城市、注册时间、集团客户等维度筛选符合条件的用户，对其一次性添加指定规格的代金券。 2、可根据邀请方设定注册、完善信息、完成一定数量订单等环节自动添加的代金券规格。 3、可查询指定规格和指定来源的实物代金券的实际使用次数 | 代金券规格包括： 1、可复用代金券：不限制一次性使用份数的代金券； 2、不可复用代金券：一次性只能使用1份的代金券； 3、实物代金券：用于在指定商家换取实物的代金券。 自动添加代金券节点包括： 1、注册或邀请用户注册 2、上传身份证（完善信息） 3、完成一定数量订单（数量可设定） 4、在线时间达到一定时长（时长可设定）
2 | 27 | 需求 |  |  | 邀请码推广 | 1、可针对合作伙伴（如酒店等）设定特殊邀请码。 2、可修改个人邀请码的返利比例（统一）。 3、可查询某一邀请码邀请注册的用户个数，和某个人用户获得的返利费用并输出Excel报表。 | 可维护邀请方返利比例，查询某个邀请码邀请了多少人，某个人用户获得的费用。
1 | 28 | 需求 |  | 数据统计 | 订单统计 | 根据城市、时间段等维度统计所有订单并输出Excel报表 | 城市、金额（总数、平均）、单量（总数、平均）、客户发布数量（总数）、车主发布数量（总数）、客户发布交易量、车主发布交易量。
1 | 29 | 需求 |  |  | 用户量统计 | 各终端注册下载量的查询统计并输出Excel报表 | 1，注册量的统计，因所有的注册都是在我们的服务器中，故直接在数据库中统计即可。 2，经由我们服务器的下载量分两种情况：下载完成的，下载一半取消了的。（下载的时候通过累计传输的数据量来判断是否下载成功）。 3，需要分别统计：mainApp,拼车和代驾客户端的下载量，注册量，下载未完成量； 4,打包程序的开发。
1 | 30 | 需求 |  | 监控中心 | 监控中心 | 对当前在线司机和订单的实时监控 | 参照目前的监控控制中心，在现有监控的基础上增加订单总量，有效订单量
1 | 31 | 需求 |  | 呼叫中心 | 呼叫中心 | 通过呼叫中心的方式录入咨询、投诉工单 | 接电话自动弹屏，通过客户手机号自动填写客户信息
1 | 32 | 需求 | 用户网站 | 首页 | 首页 | 以展示为主的首页 | 软件下载，使用说明
2 | 33 | 需求 |  | 用户系统 | 用户登录 | 用户可在网站上登陆账号，含找回密码操作，采用发送手机验证码的方式 | 用户访问除首页以外的内容时要求用户登录，未注册用户可切换至注册流程
2 | 34 | 需求 |  |  | 用户信息修改 | 可修改用户昵称、密码、头像、年龄
2 | 35 | 需求 |  |  | 用户注册 | 用户可在网站上注册账号 | 参考APP注册流程
1 | 36 | 需求 |  | 减排绿点管理 | 查询 | 用户可查询减排绿点余额和交易记录
1 | 37 | 需求 |  |  | 充值 | 用户可对自己的绿点账户充值 | 用户充值，需要第三方支付工具，现金转换成绿点
2 | 38 | 需求 |  |  | 提现 | 用户可在网站上发起提现申请 | 用户提出绿点提现申请，服务器记录申请金额和目标银行账户，提示用户X个工作日内处理。
2 | 39 | 需求 |  | 长途拼车 | 发布订单 | 车主在网站上发布长途拼车业务 | 用户必须是验证车主，可在网站上发布长途拼车业务，查询、删除、修改自己发布的订单。
58

## Sheet1
main | main-主界面 | main-用户系统 | main-个人中心 | main-通知中心
乘客 | 乘客-主界面 | 乘客-用户系统 | 乘客-个人中心 | 乘客-通知中心 | 乘客-市内订单 | 乘客-长途订单
车主 | 车主-主界面 | 车主-用户系统 | 车主-个人中心 | 车主-通知中心 | 车主-市内订单 | 车主-长途订单
后台管理
服务器
main | 乘客 | 车主 | 后台管理员网站 | 服务器 | 用户网站
main-主界面 | main-用户系统 | main-个人中心 | main-通知中心 | 乘客-主界面 | 乘客-用户系统 | 乘客-个人中心 | 乘客-通知中心 | 乘客-市内订单 | 乘客-长途订单 | 车主-主界面 | 车主-用户系统 | 车主-个人中心 | 车主-通知中心 | 车主-市内订单 | 车主-长途订单 | 通用